Администрация Любимского муниципального района

Ярославской области

**ОТЧЕТ о реализации**

**муниципальных ПРОГРАММ**

**в 2017 ГОДУ**

Любим, 2018 год

**Общая информация**

Отчёт о реализации в 2017 году муниципальных программ подготовлен в соответствии с постановлением Администрации Любимского муниципального района № 09-1514/13 от 27.12.2013 года «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Любимского муниципального района Ярославской области и закрепления процедуры изменения (корректировки) или досрочного прекращения данных программ с учетом фактически достигнутых результатов в ходе их реализации» (с учетом внесенных изменений постановлением № 09-0228/14 от 31.01.2014 года).

Сводные отчёты подготовлены на основе анализа годовых отчетов ответственных исполнителей о ходе реализации в 2017 году муниципальных программ.

В ходе составления сводной отчетности за 2017 год использовались нормативные правовые акты в редакциях, действовавших в отчетном периоде (то есть по состоянию на 31 декабря 2017 года).

Оценка реализации программ проводится в целях:

- предоставления кураторам программ и полной и объективной информации о ходе выполнения программ;

- выявления низкорезультативных (результативность 85% и ниже) и низкоэффективных (эффективность 90% и ниже) программ для принятия корректирующих действий.

Степень выполнения целевых показателей, оценка результативности и эффективности исполнения программ произведена в соответствии с Методикой, утвержденной вышеуказанным постановлением администрации Любимского муниципального района.

В истекшем году в Любимском муниципальном районе осуществлялись мероприятия по реализации 17-ти муниципальным программам (в том числе 15 долгосрочных программ), также в эти 17 муниципальных программ входят 4 ведомственные целевые программы.

В течение 2017 года принимались нормативные правовые акты, вносившие изменения в муниципальные программы. Основными причинами внесения изменений были:

- изменение объемов финансирования, в связи с изменениями ассигнований областного и местного бюджетов;

- приведение в соответствие с федеральными и региональными нормативными правовыми актами.

**1. ОЦЕНКА РЕАЛИЗАЦИИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ**

**1.1. Сведения о финансировании областных целевых и региональных программ**

Предусмотренный объем финансирования программ из бюджета муниципального района составил с 505382311,44 рублей. Фактический объем финансирования программ за 2016 год из бюджета составил 491263501,95 руб. или 97,2% от плана. Плановый объем финансирования ведомственных программ составляет 417345701,71 рублей; фактический же объем финансирования этих программ составляет 408859694,43 рублей или 98%.

**1.2. Основные направления реализации муниципальных программ**

Реализация муниципальных программ в 2017 году осуществлялась по 8 основным направлениям:

- физическая культура и спорт - 1 программа;

- образование - 1 программа;

- культура и молодежная политика - 2 программы;

- жилищно-коммунальное хозяйство – 1 программа;

- сельское хозяйство – 1 программа;

- предпринимательство, потребительский рынок товаров и услуг – 1 программа;

- социальная защита населения – 2 программы;

- дорожное хозяйство и транспорт – 1 программа;

- защита населения от ЧС – 1 программа;

- Энергосбережение – 1 программа;

- прочие – 5 программ.

Наибольший удельный вес в расходах муниципального бюджета на финансирование программ приходится на сферы: образование – 47,9%, социальная политика - 20,7%; культура и молодежная политика – 10,1%; жилищно-коммунальное хозяйство - 2,3 % программных расходов.

**1.3. Оценка результативности и эффективности муниципальных программ**

Оценка эффективности реализации долгосрочных программ проводилась по Методике, утвержденной постановлением Администрации Любимского муниципального района от 27.12.2013 года№ 09-1514/13 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и мониторинга эффективности муниципальных программ Любимского муниципального района Ярославской области и закрепления процедуры изменения (корректировки) или досрочного прекращения данных программ с учетом фактических достигнутых результатов в ходе их реализации» (с учетом внесенных изменений) на основании представленных отчетов по выполнению мероприятий программ.

Основными критериями для оценки эффективности муниципальных программ стали:

1. Соответствие программы системе приоритетов социально-экономического развития Любимского МР.

2. Выполнение запланированных мероприятий программы.

3. Уровень финансового обеспечения программы.

4. Организация контроля за реализацией программы, уровень динамики индикаторов.

Произведена оценка и ранжирование перечня программ, действующих и предлагаемых к реализации в очередном финансовом году и плановом периоде, по интегральному показателю оценки программ, рассчитываемому по методике, утвержденной постановлением администрации Любимского муниципального района от 27.12. 2013г. № 09-1514/13). Интегральный показатель учитывает социальную и экономическую эффективность программ.

В результате проведенного анализа каждая муниципальная программа получила интегральную оценку в баллах, на основании которой сложилась ее качественная характеристика: программа была признана высоко эффективной, умеренно эффективной, низко эффективной или неэффективной.

По результатам качественной характеристики муниципальных целевых программ, сложилась их рейтинговая оценка (Согласно приложения).

|  |
| --- |
|  |

Из 17 муниципальных программ все признаны высоко эффективными. Наибольшую интегральную оценку получили три программы, это:

* «Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами в Любимском муниципальном районе» на 2017-2019 годы;
* «Социальная поддержка населения Любимского района» на 2017-2019 годы;
* «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности на территории Любимского района» на 2017– 2019 годы.

**Оснований для прекращения действующих программ нет. Расходные обязательства соответствуют основным направлениям бюджетной и налоговой политики Любимского муниципального района.**

Заведующий отделом экономики И.В. Соколова

**Рейтинг** **действующих в 2017 году муниципальных программ** **Любимского МР Ярославской области (по итогам 2017 года)**

Для рассмотрения бюджетной комиссией и проведения конкурсного распределения бюджета на вновь принимаемые и действующие муниципальные программы развития

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№  п/п | Наименование муниципальной целевой программы | Получен-  ная интег-  ральная  оценка результа-тивности муниципальной программы | Получен-  ная интег-  ральная  оценка эф-  фективности  муниципальной  программы | оценка эффектив-ности муниципальной  программы | Рейтинго-  вая оценка  муниципальных  программ | Приме-чание |
| 1 | «Охрана окружающей среды в Любимском муниципальном районе  Ярославской области» на 2017 год» | 100,0 | 100,0 | 85,5 | высоко эффективная |  |
| 2 | «Развитие физической культуры  и спорта в Любимском муниципальном  районе» на 2017 год | 99,0 | 99,0 | 95,5 | высоко  эффективная |  |
| 3 | «Создание условий для эффективного управления  муниципальными финансами в Любимском  муниципальном районе» на 2017-2019 годы | 100,1 | 99,9 | 100,0 | высоко  эффективная |  |
| 4 | «Развитие культуры и туризма в Любимском муниципальном районе» | 107,0 | 104,0 | 95,0 | высоко  эффективная |  |
| 5 | «Развитие образования и молодежной политики в Любимском муниципальном районе» на 2017-2019 годы | 115,17 | 97,8 | 93,0 | высоко  эффективная |  |
| 6 | «Социальная поддержка населения Любимского района» на 2017-2019 годы | 137,06 | 152,0 | 100,0 | высоко  эффективная |  |
| 7 | «Доступная среда» на 2017-2019 годы | 105,64 | 105,64 | 90,0 | высоко  эффективная |  |
| 8 | «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности на территории Любимского района» на 2017– 2019 годы | 101,8 | 101,8 | 100,0 | высоко  эффективная |  |
| 9 | «Эффективная власть в Любимском муниципальном районе» на 2017-2019 годы | 92,3 | 92,0 | 95,0 | высоко  эффективная |  |
| 10 | «Экономическое развитие и инновационная экономика в Любимском муниципальном районе | 106,5 | 106,5 | 98,5 | высоко  эффективная |  |
| 11 | «Информационное общество в Любимском муниципальном районе» на 2017 год | 100,25 | 100,25 | 90,0 | высоко  эффективная |  |
| 12 | «Защита населения и территории Любимского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2017 год | 124,9 | 125,0 | 98,5 | высоко  эффективная |  |
| 13 | «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Любимского муниципального района Ярославской области» на 2017-2019 годы | 100,0 | 96,6 | 98,5 | высоко  эффективная |  |
| 14 | «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Любимском районе Ярославской области» на 2017 ‒ 2019 годы | 87,0 | 137,46 | 88,5 | высоко  эффективная |  |
| 15 | «Развитие сельского хозяйства в Любимском районе» на 2017-2019 годы | 106,0 | 107,0 | 93,0 | высоко  эффективная |  |
| 16 | «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Любимском муниципальном района» на 2017-2019 годы | 76,0 | 82,0 | 89,5 | высоко  эффективная |  |
| 17 | «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Любимского муниципального района» на 2017-2019годы | 93.0 | 113.0 | 92,5 | высоко  эффективная |  |