Администрация Любимского муниципального района

Ярославской области

**ОТЧЕТ о реализации**

**муниципальных ПРОГРАММ**

**в 2021 ГОДУ**

Любим, 2022 год

**Общая информация**

Отчёт о реализации в 2021 году муниципальных программ подготовлен в соответствии с постановлением Администрации Любимского муниципального района № 09-1514/13 от 27.12.2013 года «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Любимского муниципального района Ярославской области и закрепления процедуры изменения (корректировки) или досрочного прекращения данных программ с учетом фактически достигнутых результатов в ходе их реализации» (с учетом внесенных изменений постановлением № 09-0228/14 от 31.01.2014 года; № 09-0420/15 от 05.05.2015 года).

Сводные отчёты подготовлены на основе анализа годовых отчетов ответственных исполнителей о ходе реализации в 2021 году муниципальных программ.

В ходе составления сводной отчетности за 2021 год использовались нормативные правовые акты в редакциях, действовавших в отчетном периоде (то есть по состоянию на 31 декабря 2021 года).

Оценка реализации программ проводится в целях:

- предоставления кураторам программ и полной и объективной информации о ходе выполнения программ;

- выявления низкорезультативных (результативность 85% и ниже) и низкоэффективных (эффективность 90% и ниже) программ для принятия корректирующих действий.

Степень выполнения целевых показателей, оценка результативности и эффективности исполнения программ произведена в соответствии с Методикой, утвержденной вышеуказанным постановлением администрации Любимского муниципального района.

В истекшем году в Любимском муниципальном районе осуществлялись мероприятия по реализации 21-ой муниципальных программ (в том числе 8 долгосрочных программ), также в эти 21 муниципальные программы входят 2 ведомственные целевые программы.

В течение 2021 года принимались нормативные правовые акты, вносившие изменения в муниципальные программы. Основными причинами внесения изменений были:

- изменение объемов финансирования, в связи с изменениями ассигнований областного и местного бюджетов;

- приведение в соответствие с федеральными и региональными нормативными правовыми актами.

**1. ОЦЕНКА РЕАЛИЗАЦИИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ**

**1.1. Сведения о финансировании областных целевых и региональных программ**

Предусмотренный объем финансирования программ из бюджета муниципального района составил 593 093 794 рубля. Фактический объем финансирования программ за 2021 год из бюджета составил 583 461 124 рубля или 98,4 % от плана. Плановый объем финансирования ведомственных программ составляет 496 201 669 рублей; фактический же объем финансирования этих программ составляет 494 114 083 рубля или 99,6%.

**1.2. Основные направления реализации муниципальных программ**

Реализация муниципальных программ в 2020 году осуществлялась по следующим основным направлениям:

- физическая культура и спорт - 1 программа;

- образование - 1 программа;

- культура и молодежная политика - 3 программы;

- жилищно-коммунальное хозяйство – 1 программа;

- сельское хозяйство – 1 программа;

- предпринимательство, потребительский рынок товаров и услуг – 1 программа;

- социальная защита населения – 2 программы;

- дорожное хозяйство и транспорт – 1 программа;

- защита населения от ЧС – 1 программа;

- энергосбережение – 1 программа;

- прочие – 8 программ.

**1.3. Оценка результативности и эффективности муниципальных программ**

Оценка эффективности реализации долгосрочных программ проводилась по Методике, утвержденной постановлением Администрации Любимского муниципального района от 27.12.2013 года№ 09-1514/13 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и мониторинга эффективности муниципальных программ Любимского муниципального района Ярославской области и закрепления процедуры изменения (корректировки) или досрочного прекращения данных программ с учетом фактических достигнутых результатов в ходе их реализации» (с учетом внесенных изменений) на основании представленных отчетов по выполнению мероприятий программ.

Основными критериями для оценки эффективности муниципальных программ стали:

1. Соответствие программы системе приоритетов социально-экономического развития Любимского МР.

2. Выполнение запланированных мероприятий программы.

3. Уровень финансового обеспечения программы.

4. Организация контроля за реализацией программы, уровень динамики индикаторов.

Произведена оценка и ранжирование перечня программ, действующих и предлагаемых к реализации в очередном финансовом году и плановом периоде, по интегральному показателю оценки программ, рассчитываемому по методике, утвержденной постановлением администрации Любимского муниципального района от 27.12. 2013г. № 09-1514/13). Интегральный показатель учитывает социальную и экономическую эффективность программ.

В результате проведенного анализа каждая муниципальная программа получила интегральную оценку в баллах, на основании которой сложилась ее качественная характеристика: программа была признана высоко эффективной, умеренно эффективной, низко эффективной или неэффективной.

По результатам качественной характеристики муниципальных целевых программ, сложилась их рейтинговая оценка (Согласно приложения).

Средне эффективной, и средне результативной признаны программы «Реализация молодежной политики в ЛМР» на 2021-2023 годы, «Эффективная власть в ЛМР» на 2021-2023 годы, «Экономическое развитие и инновационная экономика в ЛМР», «Информационное общество в ЛМР» на 2021 год, а так же среднерезультативной признана программа «Будь здоров, Любимский район!», но так как финансирование в данной программе не предусматривалось, эффективность рассчитать нет возможности.

Низко результативной и низкоэффективной признана одна программа- «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Любимском муниципальном района» на 2021-2023 годы.

Низкорезультативной, но среднеэффективной так же признана муниципальная программа «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Любимского МР» на 2021 -2023 годы.

Программа профилактики нарушений обязательных требований законодательства в сфере муниципального контроля признана высокорезультативной, но так как финансирование в данной программе не предусматривалось, эффективность рассчитать нет возможности.

Остальные программы признаны высоко результативными и высоко эффективными.

|  |
| --- |
|  |

**По интегральной оценке** из 21 муниципальных программ две программы признаны умеренно эффективными, это

«Будь здоров, Любимский район!» и Программа профилактики нарушений обязательных требований законодательства в сфере муниципального контроля; остальные - высоко эффективными.

Наибольшую оценку эффективности (100,0%) получили программы, это:

* «Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами в Любимском муниципальном районе» на 2021-2023 годы;
* «Социальная поддержка населения Любимского района» на 2021-2023 годы;
* «Экономическое развитие и инновационная экономика в Любимском муниципальном районе»;
* «Защита населения и территории Любимского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2021 год;
* «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения ЛМР» на 2021-2023 годы.

**Оснований для прекращения действующих программ нет.**

**Расходные обязательства соответствуют основным направлениям бюджетной и налоговой политики Любимского муниципального района.**

Заведующий отделом экономики И.В. Соколова

**Рейтинг** **действующих в 2021 году муниципальных программ** **Любимского МР Ярославской области (по итогам 2021 года)**

Для рассмотрения бюджетной комиссией и проведения конкурсного распределения бюджета на действующие муниципальные программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №№  п/п | Наименование муниципальной целевой программы | Полученная интегральная оценка результа-тивности муниципальной программы | Полученная интегральная  оценка эффективности  муниципальной  программы | оценка эффективности муниципальной  программы |
| 1 | «Развитие физической культуры  и спорта в Любимском муниципальном  районе» на 2021 год | 99,74 (в/р) | 100,75 (в/э) | 95,5  высоко эффективная |
| 2 | «Создание условий для эффективного управления  муниципальными финансами в Любимском  муниципальном районе» на 2021-2023 годы | 99,0 (в/р) | 100,4 (в/э) | 100,0  высоко эффективная |
| 3 | «Развитие культуры и искусства в Любимском муниципальном районе» | 104,0 (в/р) | 104,3 (в/э) | 98,5  высоко эффективная |
| 4 | «Реализация молодежной политики в Любимском муниципальном районе» на 2021-2023 годы | 86,5 (с/р) | 86,5 (с/э) | 97,0  высоко эффективная |
| 5 | Развитие образования в ЛМР» на 2021-2023 годы | 115,7(в/р) | 116,9(в/э) | 97,0  высоко эффективная |
| 6 | «Социальная поддержка населения Любимского района» на 2021-2023 годы | 110,0 (в/р) | 110,5 (в/э) | 100,0  высоко эффективная |
| 7 | «Доступная среда» на 2020-2022 годы | 107,0 (в/р) | 107,0 (в/э) | 95,0  высоко  эффективная |
| 8 | «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности на территории Любимского района» на 2021год | 103,8 (в/р) | 104,8 (в/э) | 90,0  высоко  эффективная |
| 9 | «Эффективная власть в Любимском муниципальном районе» на 2021-2023 годы | 91,68 (с\р) | 92,6 (с/э) | 95,0  высоко эффективная |
| 10 | «Экономическое развитие и инновационная экономика в Любимском муниципальном районе | 93,35 (с/р) | 98,3 (с/э) | 100,0  высоко эффективная |
| 11 | «Информационное общество в Любимском муниципальном районе» на 2021 год | 87,5 (с/р) | 87,5 (с/э) | 90,0  высоко  эффективная |
| 12 | «Защита населения и территории Любимского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2021 год | 100,0 (в/р) | 223,25 (в/э) | 100,0  высоко  эффективная |
| 13 | «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Любимского муниципального района Ярославской области» на 2021-2023 годы | 100,0 (в/р) | 100,1 (в/э) | 100,0  высоко  эффективная |
| 14 | «Энергоэффективность в Любимском районе Ярославской области» на 2020 ‒ 2022 годы | 109,74 (в/р) | 107,06 (в/э) | 94,5  высоко  эффективная |
| 15 | «Развитие сельского хозяйства в Любимском районе» на 2021-2023годы | 100,0 (в/р) | 101,0 (в/э) | 94,5  высоко эффективная |
| 16 | «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Любимском муниципальном района» на 2021-2023 годы | 64,0 (н/р) | 70,0 (н/э) | 89,5  высоко  эффективная |
| 17 | «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Любимского муниципального района» на 2021-2023 годы | 84,0 (н/р) | 97,0 (с/э) | 98,0  высоко эффективная |
| 18 | «Патриотическое воспитание граждан Любимского муниципального района» на 2021-2023 года | 107,25 (в/р) | 107,25 (в/э) | 95,0  высоко  эффективная |
| 19 | «Профилактика терроризма и обеспечение выполнения требований к антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности в Любимском муниципальном районе» | 100,0 (в/р) | 113,94 (в/э) | 90,0  высоко  эффективная |
| 20 | «Будь здоров, Любимский район!» | 86,5 (с/р) | не рассчитывается, т.к. финансирование не предусмотрено | 62,5  умеренно  эффективная |
| 21 | Программа профилактики нарушений обязательных требований законодательства в сфере муниципального контроля | 100,0 (в/р) | Так как финансирования по данной программе не предусматривалось – эффективность программы не рассчитывается. | 60,0  умеренно  эффективная |