ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ЛЮБИМСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 16.01.2015 № 09-0159/15

|  |
| --- |
| Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения Любимского района» на 2015-2017 годы |

В соответствии с Уставом Любимского муниципального района, Администрация Любимского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Социальная поддержка населения Любимского района» на 2015-2017 годы.
2. Признать утратившими силу Постановления Администрации Любимского муниципального района Ярославской области:

- от 18.02.2014 года № 09-0311/14 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения Любимского района» на 2014-2016 годы.

- от 22.05.2014 года № 09-0676а/14 «О внесении изменений в муниципальную программу «Социальная поддержка населения Любимского района» на 2014-2016 годы, утвержденную постановлением Администрации Любимского муниципального района Ярославской области от 18.02.2014 года № 09-0311/14

- от 20.10.2014 года № 09-01286/14 «О внесении изменений в муниципальную программу «Социальная поддержка населения Любимского района» на 2014-2016 годы, утвержденную постановлением Администрации Любимского муниципального района Ярославской области от 18.02.2014 года № 09-0311/14

- от 14.10.2014 года № 09-01262/14 «О внесении изменений в постановление Администрации Любимского муниципального района Ярославской области от 18.02.2014 года № 09-0311/14. Постановление Администрации Любимского муниципального района Ярославской области

- от 23.12.2014 года № 09-01636/14 «О внесении изменений в постановление Администрации Любимского муниципального района Ярославской области от 18.02.2014 года № 09-0311/14 об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения Любимского района» на 2014-2016 годы.

3. Контроль за исполнением Постановления возложить на заместителя Главы Администрации Любимского муниципального района по социальной политике Л.Б. Антоненко.

4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования в приложении к районной газете «Наш край» - «Любимский вестник».

Глава Любимского А.В. Кошкин

муниципального района

Приложение к постановлению Администрации

Любимского муниципального района

Ярославской области от 16.01.2015 г. № 09-0159/15

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Социальная поддержка населения Любимского района» на 2015-2017 годы**

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Главы Администрации

Любимского муниципального района

по социальной политике

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Л.Б. Антоненко

**ПАСПОРТ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**Л ЮБИМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Любимского района» на 2015-2017 годы | |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление социальной защиты населения и труда Администрации Любимского муниципального района | |
| Куратор муниципальной программы | Заместитель Главы Администрации Любимского муниципального района по социальной политике Антоненко Л.Б. | |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2014-2016 годы | |
| Цель муниципальной программы | 1. Реализация государственных полномочий в сфере социальной поддержки, социальной защиты и социального обслуживания населения, охраны труда и социального партнерства, установленных федеральным и региональным законодательством; реализация мер, направленных на повышение качества, адресности и доступности государственных услуг   2. Повышение степени социальной защищенности и уровня качества жизни пожилых людей через формирование правовых, организационных и социально-экономических условий.  3. улучшение качества жизни детей и семей с несовершеннолетними детьми;  развитие и обеспечение функционирования системы отдыха и оздоровления в Любимском районе;  4. Развитие и обеспечение функционирования системы профилактики безнадзорности, правонарушений и защиты прав несовершеннолетних  Формирование комплексного межведомственного решения проблем профилактики правонарушений, безнадзорности, защиты прав и законных интересов несовершеннолетних.  5. Оказание содействия общественным организациям ветеранов и инвалидов Любимского района. Создание благоприятных условий для жизнедеятельности пенсионеров и инвалидов.  6.Улучшение условий и охраны труда в целях снижения профессиональных рисков работников организаций, расположенных на территории Любимского района. | |
| Объём финансирования муниципальной программы из бюджета муниципального района, в том числе по годам реализации, *тыс.руб.* | Всего 227654,569  2015 год-75276,355  2016 год-77140,957  2017 год-75237,257 | |
| Перечень целевых и ведомственных программ, основных мероприятий, входящих в состав муниципальной программы | ВЦП «Социальная поддержка населения Любимского района» | УСЗН и Т |
| МЦП «Социальная поддержка пожилых граждан в Любимском районе» | УСЗН и Т |
| МЦП «Семья и дети Ярославии» | УО |
| МЦП «Профилактика безнадзорности, правонарушений и защита прав несовершеннолетних Любимского МР» | ТКДН и ЗП |
| МЦП «Меры поддержки общественных организаций ветеранов и инвалидов» | УСЗН и Т |
| МЦП «Улучшение условий и охраны труда в Любимском МР» | УСЗН и Т |

Ответственный исполнитель: Начальник Любимского УСЗН и Т

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т.Г. Денежкина

СОГЛАСОВАНО: отдел экономики ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_И.В. Соколова

1. **Характеристика текущего состояния, описание основных проблем соответствующей отрасли экономики и социальной сферы, анализ причин возникновения проблем и описание основных возможных рисков реализации муниципальной программы**

Численность населения Любимского района на 01.01.2014 составляет 11,2 тыс. человек. Согласно данным статистики, за 11 месяцев 2014 года численность занятых в экономике района **с**оставила 2,3 тыс. человек. Общая численность официально зарегистрированных безработных на 01.01.2015 –274 человека, уровень безработицы составляет 4,38 %. Ежегодно уменьшается количество трудоспособного населения. В связи с закрытием, ликвидацией организаций в районе увеличивается количество граждан, официально зарегистрированных безработными, соответственно увеличивается уровень безработицы и количество граждан, нуждающихся в социальной поддержке.

В районе 4076 человек являются пенсионерами по различным основаниям**,** что составляет 36% от общего количества населения**,** изних более 400 человек получают социальную доплату к пенсии, с тем чтобы общая сумма материального обеспечения не была ниже величины прожиточного минимума пенсионера, установленного в Ярославской области.

В Любимском районе по состоянию на 01.01.2015 проживают 1594 чел. в установленном порядке признанных инвалидами, что составляет 13% населения района, и 29 детей-инвалидов.

В Любимском районе на 01.01.2015 г. насчитывается 1415 семей с несовершеннолетними детьми, в которых проживает 2238 детей. Из них получателями детских пособий являются 1080 семей, в них 1282 ребенка.

Растет число многодетных семей. На 01.01.2015 года в районе проживает 141 многодетная семья, в которых воспитывается 480 детей. В сравнении с 2013 годом количество многодетных семей увеличилось на 10,6%. К сожалению, увеличивается количество детей, воспитывающихся в неполных семьях.

Всего на учете в Управлении социальной защиты населения и труда на 01.01.2015 года состоит 4626 граждан или 41,3% жителей района, которые являются получателями тех или иных пособий, субсидий, компенсаций и выплат и учитываются в программном модуле «Единый социальный регистр населения» один раз. Хотя один и тот же пенсионер или семья реально могут являться получателями нескольких мер социальной поддержки (пособия на детей, материальная помощь, жилищная субсидия, денежная компенсация по оплате жилого помещения и коммунальных услуг и пр.).

На 01.01.2015 г. в районе выплачиваются ежемесячные денежные выплаты 753 ветеранам труда, 712 ветеранам труда Ярославской области, 167 труженикам тыла, 2 реабилитированным гражданам.

19 человек в Любимском МР являются получателями ежемесячной доплаты к государственной пенсии лицам, замещавшим должности муниципальной службы.

Ветеранам труда и реабилитированным гражданам за счет средств областного бюджета производятся выплаты компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. В целом такие выплаты произведены 1149 гражданам.

Компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за счет средств федерального бюджета в 2014 году были выплачены 1403 инвалидам.

Получателями субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг является 157 жителей района, в среднем в размере 772 рубля в месяц.

Инфраструктура социального обслуживания граждан представлена Управлением социальной защиты населения и труда Администрации Любимского муниципального района и МУ «Любимский комплексный центр социального обслуживания населения».

За 2014 год МУ «Любимский комплексный центр социального обслуживания населения» обслужено – 3824 клиента. В течении года услугами отделения временного проживания воспользовался 21 гражданин.

Услуги отделения срочной социальной службы получили 3153 человека, в том числе:

- социальная мобильная служба – 673 человека;

- социальное такси – 613 человек;

- социальный пункт проката средств реабилитации-102 человека и др.

Два отделения социального обслуживания на дому предоставили услуги 334 гражданам.

465 человек получили услуги в группах дневного пребывания.

В Любимском районе для оказания неотложных социальных услуг пожилым гражданам и инвалидам, в том числе проживающим в отдаленных населенных пунктах, приобретен передвижной специальный комплекс (автобус) для работы мобильной бригады, благодаря которой граждане имеют возможность получать комплекс социальных, социально-медицинских и других услуг по месту жительства. В 2014 году приобретен специальный транспорт с подъемным устройством с целью оказания транспортных услуг инвалидам.

Для защиты законных прав людей старшего поколения и инвалидов , обеспечения их достойного положения в обществе и удовлетворения духовных потребностей в районе созданы 2 общественные организации: районная организация ветеранов, которая является отделением Ярославской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, в которой состоит 1980 лиц старшего возраста и отделение Ярославской областной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов Любимского МР», в которой состоит 176 человек.

В районе создано 44 первичных ветеранских организаций.

Отделение Ярославской областной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов Любимского МР» насчитывает 11 первичных организаций.

Реализация подпрограммы «Меры поддержки общественных организаций ветеранов и инвалидов» позволит решать проблемы незащищенных категорий населения на основе системных мероприятий, направленных на улучшение социально-экономического положения населения, повышение качества и расширение объема услуг, предоставляемых населению, улучшение организации социальной помощи незащищенным категориям населения района, а также увеличение численности участников социально-значимых мероприятий и их самореализации в социальной жизни Любимского района.

Особое внимание в районе уделяется оздоровлению и отдыху детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

В период летней оздоровительной кампании 2014 года отдых был организовандля 627детей, 435из которых относятся к категории «дети, в трудной жизненной ситуации». На базе образовательных учреждений района организована работа 10 лагерей с дневным пребыванием детей, в которых отдохнуло 533 человека. В 2-х загородных оздоровительных лагерях на территории Ярославской области отдохнуло 85 человек.

9 детей из многодетных семей получили санаторно-курортное лечение, а 1 – отдых в загородном оздоровительном лагере.

Реализация мероприятий подпрограммы «Семья и дети Ярославии» позволит улучшить качество услуг, предоставляемых детскими учреждениями отдыха и оздоровления.

По состоянию на 01.01.2015 г. на территории Любимского муниципального района проживает 2093 несовершеннолетних от 0 до 18 лет. В Любимском районе на 01.01.2015 года в Межведомственном банке данных о семьях состоит 18 семей, находящихся в социально опасном положении, в которых проживает 38 детей.

Увеличивается число привлеченных к административной ответственности молодых родителей, которые имеют детей до 16 лет, за допущение нарушений Закона Ярославской области № 50-з «О гарантиях прав ребенка в Ярославской области» с 28 до 34.

Увеличилось число несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей и учреждений с круглосуточным пребыванием детей с 17 до 24.

В территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Любимского муниципального района на 1 января 2015 года проводится индивидуально-профилактическая работа в отношении 6 несовершеннолетних.

Эти негативные процессы требуют комплексного изучения ситуации в районе всеми субъектами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и принятия конструктивных современных мер для ее изменения.

Действовавшая в предыдущие годы аналогичная программа активизировала работу органов профилактики, стабилизировала обстановку и дала определенные результаты. Ежегодно в районе снижается количество семей и детей, находящихся в социально опасном положении, количество несовершеннолетних, совершивших правонарушения и в отношении которых проводится индивидуально-профилактическая работа в территориальной КДН и ЗП.

Реализация подпрограммы будет направлена на достижение целей стратегии социально-экономического развития Любимского муниципального района на 2013-2015 годы:

- повышение профилактики правонарушений, преодоления распространения наркомании и алкоголизма, формирование здорового образа жизни.

При реализации подпрограммы возможно возникновение следующих рисков, которые могут препятствовать достижению планируемых результатов:

- при отсутствии финансирования мероприятий, направленных на обеспечение занятости детей и подростков, пропаганду здорового образа жизни и ответственного родительства не будут достигнуты запланированные показатели подпрограммы.

По данным Территориального органа Федеральной службы отдела государственной статистики по Любимскому району по состоянию на 01.01.2015 года на территории района зарегистрировано 180 предприятий, из них осуществляют трудовую деятельность 78 предприятий и 167 индивидуальных предпринимателей, 35 из которых используют труд наемных работников.

Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в Любимском МР» на 2015 год направлена на улучшение условий и охраны труда в целях снижения профессиональных рисков работников организаций Любимского МР, снижение рисков несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, увеличение продолжительности жизни и улучшение здоровья работающего населения, обеспечение гарантий трудящимся при осуществлении ими трудовой деятельности. Реализация подпрограммы функционирования позволит решить проблему производственного травматизма, улучшить условия и охрану труда в организациях района.

**2. Описание основных целей, задач и прогноз конечных результатов муниципальной программы**

1. Исполнение публичных обязательств района, в том числе по переданным полномочиям Ярославской области и Российской Федерации, по предоставлению выплат, пособий и компенсаций.

2 Предоставление социальных услуг населению Любимского района на основе соблюдения стандартов и нормативов.

3. Социальная защита семей с детьми, инвалидов, ветеранов, граждан и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации

4. Содействие организации безопасных условий трудовой деятельности и охраны труда, содействие развитию социального партнерства.

5. Кадровое, информационное, научно-методическое и организационное обеспечение реализации мероприятий Программы.

6. Укрепление социальной защищенности пожилых граждан, оказание мер социальной поддержки и социальной помощи на адресной основе гражданам пожилого возраста

7.Сохранение здоровья пожилых граждан и организация комплексного подхода к предоставлению социально- медицинских, социально-реабилитационных услуг населению;

8. Оптимизация среды жизнедеятельности пожилых людей, повышение качества социального обслуживания, расширение спектра предоставляемых услуг;

9. Совершенствование мер социального обслуживания пожилых жителей сельской местности;

10. Повышение социальной активности пожилых людей;

|  |
| --- |
| 11- Укрепление института семьи, повышение качества жизни семей с несовершеннолетними детьми за счет средств района |
| 12. Организация отдыха в лагерях с дневной формой пребывания детей |
| 13. Организация отдыха в загородных оздоровительных лагерях |

14. Совершенствование правовых и организационных мер по предупреждению и профилактике безнадзорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних;

15. Реализация мер по повышению индивидуально-профилактической работы с несовершеннолетними, выявлению раннего семейного и детского неблагополучия.

16. Организация и проведение мероприятий с лицами старшего возраста;

17. Организация и проведение мероприятий с инвалидами Любимского района;

18. Обеспечение условий труда работников и получения работниками объективной информации о состоянии условий труда на их рабочих местах;

19. Реализация превентивных мер, направленных на улучшение условий труда, снижение уровня производственного травматизма

20. Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда.

Реализация Программы функционирования позволит решать проблемы незащищенных категорий населения на основе системных мероприятий, направленных на улучшение социально-экономического положения населения, нуждающегося в социальной поддержке, повышение качества и расширение объема услуг, предоставляемых населению, улучшение организации социальной помощи незащищенным категориям населения района, а также увеличение численности участников социально-значимых мероприятий и их самореализации в социальной жизни Любимского района.

**3. Сроки реализации муниципальной программы в целом, контрольные этапы и сроки их реализации с указанием промежуточных показателей**

Срок реализации муниципальной подпрограммы 2015-2017 годы. Выделение этапов не предусматривается. Мероприятия реализуются постепенно, на протяжении всего действия муниципальной подпрограммы.

1. **Перечень подпрограмм муниципальной программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов**

Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка населения Любимского района» - 2015-2017 годы;

Муниципальная целевая программа «Социальная поддержка пожилых граждан в Любимском районе»- 2015год;

Муниципальная целевая программа «Семья и дети Ярославии» - 2015-2017 годы;

Муниципальная целевая программа «Профилактика безнадзорности, правонарушений и защита прав несовершеннолетних Любимского МР»-2015 год;

Муниципальная целевая программа «Меры поддержки общественных организаций ветеранов и инвалидов»-2015 год;

Муниципальная целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в Любимском МР»-2015 год.

1. **Сводные целевые индикаторы муниципальной программы**

Сводные целевые индикаторы муниципальной программы по подпрограммам подробно описаны в таблице 1.

**6. Информация по финансовому обеспечению за счет всех источников финансирования (с расшифровкой по главным распорядителям бюджетных средств, мероприятиям, а также по годам реализации муниципальной подпрограммы)**

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Любимского района» на 2015-2017 годы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | итого |
| муниципальный бюджет | 1572,0 | 411,0 | 311,0 | 2294,0 |
| областной бюджет | 59857,455 | 62391,157 | 60039,157 | 182287,769 |
| федеральный бюджет | 13846,9 | 14338,8 | 14887,1 | 43072,8 |
| всего | 75276,355 | 77140,957 | 75237,257 | 227654,569 |

Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка

населения Любимского района» на 2015-2017 годы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | итого |
| областной бюджет | 57254,305 | 59641,157 | 57289,157 | 174184,619 |
| федеральный бюджет | 13846,9 | 14338,8 | 14887,1 | 43072,8 |
| Итого | 71101,205 | 73979,957 | 72176,257 | 217257,419 |

Муниципальная целевая программа «Социальная поддержка пожилых граждан в Любимском районе» на 2015-2017 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | итого |
| областной бюджет | - | - | \_ | - |
| муниципальный бюджет | 900,0 | 300,0 | 200,0 | 1400,0 |
| Итого | 900,0 | 300,0 | 200,0 | 1400,0 |

Муниципальная целевая программа «Семья и дети Ярославии» на 2015-2017 годы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | итого |
| муниципальный бюджет | 96,0 | 111,0 | 111,0 | 318,0 |
| областной бюджет | 2603,15 | 2750,0 | 2750,0 | 8103,15 |
| федеральный бюджет | - | \_ | \_ | - |
| итого | 2699,15 | 2861,0 | 2861,0 | 8421,15 |

Муниципальная целевая программа «Профилактика безнадзорности, правонарушений и защита прав несовершеннолетних Любимского МР» на 2015 год.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | итого |
| муниципальный бюджет | 10,0 | - | - | 10,0 |

Муниципальная целевая программа «Меры поддержки общественных организаций ветеранов и инвалидов» на 2015 год.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | итого |
| муниципальный бюджет | 536,0 | - | - | 536,0 |

Муниципальная целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в Любимском МР» на 2015 год.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | итого |
| муниципальный бюджет | 30,0 | \_ | \_ | 30,0 |

**7. Порядок оценки эффективности муниципальной подпрограммы**

Оценка эффективности муниципальной программы проводится по всем подпрограммам Управлением социальной защиты населения и труда администрации Любимского МР и осуществляется в целях оценки планируемого вклада результатов муниципальной программы в социально-экономическое развитие Любимского района в соответствии с приложением 2 к «Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Любимского района Ярославской области и закрепления процедуры изменения (корректировки) или досрочного прекращения данных программ с учетом фактически достигнутых результатов в ходе реализации», утвержденному постановлением Администрации Любимского муниципального района Ярославской области от 27.12.2013 г. № 09-1514/13

**Подпрограмма - Ведомственная целевая программа**

**«Социальная поддержка населения Любимского района» на 2015-2017 годы**

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Главы Администрации

Любимского муниципального района

по социальной политике

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Л.Б. Антоненко

**ПАСПОРТ**

**ведомственной целевой программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Социальная поддержка населения Любимского района» на 2015-2017 годы | |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Управление социальной защиты населения и труда Администрации Любимского муниципального района | |
| Куратор подпрограммы | Заместитель Главы Администрации Любимского муниципального района по социальной политике Антоненко Л.Б. | |
| Сроки реализации подпрограммы | 2015-2017 годы | |
| Цель подпрограммы | Реализация государственных полномочий в сфере социальной поддержки, социальной защиты и социального обслуживания населения, охраны труда, установленных федеральным и региональным законодательством; реализация мер, направленных на повышение качества, адресности и доступности государственных услуг. | |
| Объём финансирования подпрограммы из бюджета муниципального района, в том числе по годам реализации, тыс.руб. | 2172574,419, в том числе:  2015 г. – 71101,205;  2016 г. – 73979,957;  2017г. –72176,257. | |
| Перечень основных мероприятий, входящих в состав подпрограммы | 1. Исполнение публичных обязательств района, в том числе по переданным полномочиям Российской Федерации, Ярославской области по предоставлению выплат, пособий и компенсаций | УСЗН и Т |
| 2. Предоставление социальных услуг населению Любимского района на основе соблюдения стандартов и нормативов | МУ «Любимский КЦСОН» |
| 3.Социальная защита семей с детьми, инвалидов, ветеранов, граждан и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации | УСЗН и Т |
| 4.Содействие организации безопасных условий трудовой деятельности и охраны труда, содействие развитию социального партнерства | УСЗН и Т |
| 5. Кадровое, информационное, научно-методическое и организационное обеспечение реализации мероприятий Программы | УСЗН и Т  МУ «Любимский КЦСОН» |

Ответственный исполнитель- начальник Любимского УСЗН и Т Денежкина Т. Г.

СОГЛАСОВАНО: отдел экономики ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_И.В. Соколова

**1. Характеристика текущего состояния, описание основных проблем соответствующей отрасли экономики и социальной сферы, анализ причин возникновения проблем и описание основных возможных рисков реализации муниципальной подпрограммы**

Сохранение системы социальной поддержки отдельных категорий населения района является стабилизирующим фактором. Под социальной поддержкой населения понимается предоставление отдельным категориям граждан социальных услуг, денежных компенсаций, денежных выплат.

Одним из важнейших направлений социальной политики является последовательное повышение уровня жизни населения и снижение социального неравенства, обеспечение всеобщей доступности основных социальных благ. При отказе от традиционно сложившегося уравнительного предоставления социальных гарантий и льгот учитываются категории граждан, которые по своему физическому, возрастному состоянию лишены возможности самообеспечения. В основу социальной поддержки населения положен принцип адресной направленности социальной помощи с учетом нуждаемости, сутью которой является сосредоточение финансовых ресурсов на удовлетворении потребностей тех, кто наиболее в них нуждается.

Обстановка, сложившаяся в Любимском муниципальном районе в сфере социальной поддержки, характеризуется следующими данными.

Численность населения Любимского района на 01.01.2014 составляет 11,2 тыс. человек. Согласно данным статистики, за 11 месяцев 2014 года численность занятых в экономике района **с**оставила 2,3 тыс.человек. Общая численность официально зарегистрированных безработных на 01.01.2015 –274 человека, уровень безработицы составляет 4,38 %. Ежегодно уменьшается количество трудоспособного населения. В связи с закрытием, ликвидацией организаций в районе увеличивается количество граждан, официально зарегистрированных безработными, соответственно увеличивается уровень безработицы и количество граждан, нуждающихся в социальной поддержке.

В районе 4076 человек являются пенсионерами по различным основаниям**,** что составляет 36% от общего количества населения**,** изних более 400 человек получают социальную доплату к пенсии, с тем чтобы общая сумма материального обеспечения не была ниже величины прожиточного минимума пенсионера, установленного в Ярославской области.

Также в Любимском районе по состоянию на 01.01.2015 проживает 1594 чел. в установленном порядке признанных инвалидами, что составляет 13% населения района, и 29 детей-инвалидов.

Изменение привычного уклада жизни и нравственных ценностей привели к возникновению негативных тенденций в развитии института семьи. Семья в значительной степени утратила свои традиционные функции, существенно снизился ее жизненный потенциал, способность противостоять негативному влиянию современной действительности. Усиливается риск социальной уязвимости многодетных и неполных семей, семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья, молодых семей.

В Любимском районе на 01.01.2015 г. насчитывается 1415 семей с несовершеннолетними детьми, в которых проживает 2238 детей. Из них получателями детских пособий являются 1080 семей, в них 1282 ребенка.

Растет число многодетных семей. На 01.01.2015 года в районе проживает 141 многодетная семья, в которых воспитывается 480 детей. В сравнении с 2013 годом количество многодетных семей увеличилось на 10,6%. К сожалению, увеличивается количество детей, воспитывающихся в неполных семьях.

Всего на учете в Управлении социальной защиты населения и труда на 01.01.2015 года состоит 4626 граждан или 41,3% жителей района, которые являются получателями тех или иных пособий, субсидий, компенсаций и выплат и учитываются в программном модуле «Единый социальный регистр населения» один раз. Хотя один и тот же пенсионер или семья реально могут являться получателями нескольких мер социальной поддержки (пособия на детей, материальная помощь, жилищная субсидия, денежная компенсация по оплате жилого помещения и коммунальных услуг и пр.).

В связи с увеличением уровня безработицы, ростом цен на продукты питания и промышленные товары, увеличением тарифов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг уровень жизни отдельных категорий граждан остается невысоким.

Причиной обращений граждан с просьбой об оказании мер социальной поддержки, как правило, становится трудная жизненная ситуация, объективно нарушающая жизнедеятельность гражданина (инвалидность, неспособность к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом или болезнью, сиротство, безнадзорность, малоимущность, безработица, ущерб здоровью и имуществу в результате чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, которую гражданин или семья не могут преодолеть самостоятельно, поэтому необходимость предоставления различных мер социальной поддержки, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, не утрачивает своей актуальности.

В сфере предоставления услуг по социальному обслуживанию отдельных категорий граждан за 2014 год общее количество обслуживаемых МУ «Любимский комплексный центр социального обслуживания населения» жителей района составило 3824 клиента, общее количество предоставленных социальных услуг – 150,7тыс.ед.

Вопросы социальной поддержки населения относятся к компетенции федеральных и региональных властей и переданы органам местного самоуправления для исполнения государственных полномочий в сфере предоставления социального обслуживания, оказания социальной помощи, социальной поддержки населения на основании Законов Ярославской области от 24.11.2008 № 56-з «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Российской Федерации», от 16.12.2009 № 70-з «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Ярославской области».

Управление социальной защиты населения и труда Администрации Любимского муниципального района совместно с муниципальным учреждением «Любимский комплексный центр социального обслуживания населения»реализуетпереданные государственные полномочия Ярославской области, отдельные государственные полномочия Российской Федерации, которыми наделены в соответствии с законами Ярославской области от 16.12.2009 № 70-з «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Ярославской области» и от 24.11.2008 № 56-з «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Российской Федерации»).

Несмотря на разнообразие системы мер социальной поддержки населения, актуальным остается вопрос о расширении видов адресной социальной помощи жителям района.

Реализация Программы функционирования позволит решать проблемы незащищенных категорий населения на основе системных мероприятий, направленных на улучшение социально-экономического положения населения, нуждающегося в социальной поддержке, повышение качества и расширение объема услуг, предоставляемых населению, улучшение организации социальной помощи незащищенным категориям населения района, а также увеличение численности участников социально-значимых мероприятий и их самореализации в социальной жизни Любимского района.

**2. Описание основных целей, задач и прогноз конечных результатов муниципальной подпрограммы**

Целью подпрограммы является реализация государственных полномочий Ярославской области, отдельных государственных полномочий Российской Федерации, переданных для осуществления органам государственной власти Ярославской области, в сферах социальной поддержки населения, оказания социальной помощи и предоставления социального обслуживания, охраны труда и социально-трудовых отношений, опеки и попечительства в отношении совершеннолетних граждан Любимского района.

Достижение поставленной цели обеспечивается решением комплекса задач, которые соответствуют установленным сферам деятельности и функциям Управления социальной защиты населения и труда и МУ «Любимский КЦСОН», а именно:

1. Исполнение публичных обязательств района, в том числе по переданным полномочиям Ярославской области и Российской Федерации, по предоставлению выплат, пособий и компенсаций.

2 Предоставление социальных услуг населению Любимского района на основе соблюдения стандартов и нормативов.

3. Социальная защита семей с детьми, инвалидов, ветеранов, граждан и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации

4. Содействие организации безопасных условий трудовой деятельности и охраны труда, содействие развитию социального партнерства.

5. Кадровое, информационное, научно-методическое и организационное обеспечение реализации мероприятий Программы.

Таким образом, задаваемые подпрограммой направления работы полностью соответствуют стратегии развития района, направленной на существенное улучшение материального и социального положения населения.

В результате реализации муниципальной подпрограммы планируется:

-улучшение социально-экономического положения населения, нуждающегося в социальной поддержке;

- повышение качества и расширение объема услуг, предоставляемых населению;

- улучшение организации социальной помощи незащищенным категориям населения;

-увеличение численности участников социально-значимых мероприятий и их самореализации в социальной жизни Любимского района.

Реализация мероприятий муниципальной подпрограммы будет способствовать улучшению социально-экономического положения населения.

**3. Сроки реализации муниципальной подпрограммы в целом, контрольные этапы и сроки их реализации с указанием промежуточных показателей**

Срок реализации муниципальной подпрограммы 2015-2017 годы. Выделение этапов не предусматривается. Мероприятия реализуются постепенно, на протяжении всего действия муниципальной подпрограммы.

**4. Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов**

Мероприятия муниципальной подпрограммы подробно описаны в таблице 2.

1. **Сводные целевые индикаторы муниципальной подпрограммы**

Сводные целевые индикаторы муниципальной подпрограммы подробно описаны в таблице 1.

**6. Информация по финансовому обеспечению за счет всех источников финансирования (с расшифровкой по главным распорядителям бюджетных средств, мероприятиям, а также по годам реализации муниципальной подпрограммы)**

Объем финансовых ресурсов муниципальной программы в целом составляет 2172574,419 рублей. Финансирование осуществляется за счет средств областного и федерального бюджетов.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | итого |
| областной бюджет | 57254,305 | 59641,157 | 57289,157 | 174184,619 |
| федеральный бюджет | 13846,9 | 14338,8 | 14887,1 | 43072,8 |
| Итого | 71101,205 | 73979,957 | 72176,257 | 2172574,419 |

**7. Порядок оценки эффективности муниципальной подпрограммы**

Оценка эффективности муниципальной подпрограммы проводится по всем целевым индикаторам, приведенным в таблице 1. Управлением социальной защиты населения и труда администрации Любимского МР и осуществляется в целях оценки планируемого вклада результатов муниципальной программы в социально-экономическое развитие Любимского района в соответствии с приложением 2 к «Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Любимского района Ярославской области и закрепления процедуры изменения (корректировки) или досрочного прекращения данных программ с учетом фактически достигнутых результатов в ходе реализации», утвержденному постановлением Администрации Любимского муниципального района Ярославской области от 27.12.2013 г. № 09-1514/13

**ПОДПРОГРАММА - МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА**

**«СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ПОЖИЛЫХ ГРАЖДАН В ЛЮБИМСКОМ РАЙОНЕ»**

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Главы Администрации

Любимского муниципального района

по социальной политике

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Л.Б. Антоненко

**ПАСПОРТ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Социальная поддержка населения Любимского района» на 2015-2017 годы | |
| Ответственный исполнитель | Управление социальной защиты населения и труда Администрации Любимского муниципального района | |
| Куратор муниципальной программы | Заместитель Главы Администрации Любимского муниципального района по социальной политике Антоненко Л.Б. | |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2015 год | |
| Цель муниципальной программы | Повышение степени социальной защищенности и уровня качества жизни пожилых людей через формирование правовых, организационных и социально-экономических условий | |
| Объём финансирования муниципальной программы из бюджета муниципального района, в том числе по годам реализации, *тыс.руб.* | 900,0 в том числе:  2015-900,0 | |
| Перечень основных мероприятий, входящих в состав подпрограммы | 1.Укрепление социальной защищенности пожилых граждан, оказание мер социальной помощи гражданам в трудной жизненной ситуации | УСЗН и Т |
| 2. Сохранение здоровья пожилых граждан и организация комплексного подхода к предоставлению социально- медицинских, социально-реабилитационных услуг населению | УСЗН и Т |
| 3.Оптимизация среды жизнедеятельности пожилых людей, повышение качества социального обслуживания, расширение спектра предоставляемых услуг | МУ «Любимский КЦСОН» |
| 4.Совершенствование мер социального обслуживания пожилых жителей сельской местности | МУ «Любимский КЦСОН» |
| 5. Повышение социальной активности пожилых людей | МУ «Любимский КЦСОН» |
| 6. Кадровое, информационное и научно-методическое сопровождение реализации программы | МУ «Любимский КЦСОН» |

Ответственный исполнитель -начальник Любимского УСЗН и Т Денежкина Т. Г.

СОГЛАСОВАНО: отдел экономики ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_И.В. Соколова

**1. Характеристика текущего состояния, описание основных проблем соответствующей отрасли экономики и социальной сферы, анализ причин возникновения проблем и описание основных возможных рисков реализации муниципальной подпрограммы**

Приоритетным направлением в условиях модернизации российского общества является решение социально-экономических проблем пожилых людей, проблем информационного и психологического характера, вопросов занятости пожилых граждан, которые необходимо решать при формировании новых подходов к оказанию помощи данной категории населения. В свою очередь формирование таких инновационных подходов к организации социального обслуживания и обеспечения пожилых людей требует разработки и принятия комплекса программ и мероприятий в интересах старшего поколения.

# Данная Программа разработана во исполнение поручений Президента Российской Федерации от 27 ноября 2010 года №Пр-3464ГС, Правительства Российской Федерации от 6 декабря 2010 г. № АЖ-П12- 8307, Постановления Правительства Ярославской области от 31 марта 2011 г. № 216-п "О региональной программе "Социальная поддержка пожилых граждан в Ярославской области" на 2011 - 2015 годы"

Анализ ситуации в сфере социальной поддержки пожилого населения в Любимском муниципальном районе позволяет выделить проблемы, которые в настоящее время негативно влияют на возможности организации социальной поддержки данной категории граждан. В первую очередь, к ним относятся сложившиеся негативные тенденции в демографической ситуации.

Для Любимского района характерна регрессивная возрастная структура населения, характеризующаяся преобладанием доли лиц старше трудоспособного возраста над долей лиц моложе трудоспособного возраста. По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ярославской области, на 01 января 2014 года проживает 11213 человек. Число жителей старше трудоспособного возраста превышает численность населения моложе трудоспособного.

С 2008 года в Любимском районе наблюдается снижение численности трудоспособного населения в связи с тем, что поколение родившихся в 90-е годы относительно малочисленно. Данная ситуация отразится на показателе демографической нагрузки населения.

По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ярославской области, на территории Любимского района 2,3 в 2014 году зарегистрировано 3898 человек старше трудоспособного возраста, из них женщин 2455 человек, мужчин 963 человека. Число женщин пожилого возраста в 2,5 раза превышает число мужчин пожилого возраста.

При относительном росте численности пожилого населения депопуляция (естественная убыль населения за счет превышения уровня смертности над уровнем рождаемости) носит в Любимском районе долговременный и устойчивый характер.

Ввиду наличия негативных тенденций социально-демографического развития района требуется принятие срочных и масштабных мер экономического, социального, организационного характера для организации социальной поддержки и социальной защиты лиц пожилого возраста в Любимском районе Ярославской области.

В районе 4076 человек являются получателями пенсии по различным основаниям, из них 3282 по старости.

На 01.01.2014 г. в районе выплачиваются ежемесячные денежные выплаты 753 ветеранам труда, 712 ветеранам Ярославской области, 167 труженикам тыла, 2 реабилитированным гражданам.

19 человек в Любимском МР являются получателями ежемесячной доплаты к государственной пенсии лицам, замещавшим должности муниципальной службы.

Ветеранам труда и реабилитированным гражданам за счет средств областного бюджета производятся выплаты компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. В целом такие выплаты произведены 1149 гражданам.

Компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за счет средств федерального бюджета в 2013 году были выплачены 1403 инвалидам.

На 01.01.2014 года 78 гражданам пожилого возраста предоставляется субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в среднем в размере 520 рублей в месяц.

Инфраструктура социального обслуживания пожилых граждан представлена Управлением социальной защиты населения и труда Администрации Любимского муниципального района и МУ «Любимский комплексный центр социального обслуживания населения».

За 2014 год МУ «Любимский комплексный центр социального обслуживания населения» обслужено – 3824 клиента. В течении года услугами отделения временного проживания воспользовался 21 гражданин.

Услуги отделения срочной социальной службы получили 3153 человека, в том числе:

- социальная мобильная служба – 673 человека;

- социальное такси – 613 человек;

- социальный пункт проката средств реабилитации-102 человека и др.

Два отделения социального обслуживания на дому предоставили услуги 334 гражданам.

465 человек получили услуги в группах дневного пребывания.

В Любимском районе для оказания неотложных социальных услуг пожилым гражданам и инвалидам, в том числе проживающим в отдаленных населенных пунктах, приобретен передвижной специальный комплекс (автобус) для работы мобильной бригады, благодаря которой граждане имеют возможность получать комплекс социальных, социально-медицинских и других услуг по месту жительства. В 2014 году приобретен специальный транспорт с подъемным устройством с целью оказания транспортных услуг инвалидам.

Основная цель работы МУ «Любимский КЦСОН»-создание условий для продления активного долголетия и улучшения качества жизни пожилых граждан, обеспечение им достойного образа жизни

**2. Описание основных целей, задач и прогноз конечных результатов муниципальной подпрограммы**

Целью подпрограммы является повышение степени социальной защищенности и уровня качества жизни пожилых людей через формирование правовых, организационных и социально-экономических условий.

Достижение поставленной цели обеспечивается решением комплекса задач, которые соответствуют установленным сферам деятельности и функциям Управления и МУ «Любимский КЦСОН, а именно:

1. Укрепление социальной защищенности пожилых граждан, оказание мер социальной поддержки и социальной помощи на адресной основе гражданам пожилого возраста
2. Сохранение здоровья пожилых граждан и организация комплексного подхода к предоставлению социально- медицинских, социально-реабилитационных услуг населению;
3. Оптимизация среды жизнедеятельности пожилых людей, повышение качества социального обслуживания, расширение спектра предоставляемых услуг;
4. Совершенствование мер социального обслуживания пожилых жителей сельской местности;
5. Повышение социальной активности пожилых людей;
6. Кадровое, информационное и научно-методическое сопровождение реализации программы.

Таким образом, задаваемые подпрограммой направления работы полностью соответствуют стратегии развития района, направленной на существенное улучшение материального и социального положения пожилых людей.

В результате реализации муниципальной подпрограммы планируется:

-улучшение социально-экономического положения пожилых людей, нуждающегося в социальной поддержке;

- повышение качества и расширение объема услуг, предоставляемых пожилым людям;

- улучшение организации социальной помощи пожилым людям;

Реализация мероприятий муниципальной подпрограммы будет способствовать улучшению социально-экономического положения пожилых людей.

**3. Сроки реализации муниципальной подпрограммы в целом, контрольные этапы и сроки их реализации с указанием промежуточных показателей**

Срок реализации муниципальной подпрограммы 2015год. Выделение этапов не предусматривается. Мероприятия реализуются постепенно, на протяжении всего действия муниципальной подпрограммы.

**4. Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов**

Мероприятия муниципальной подпрограммы подробно описаны в таблице №2.

1. **Сводные целевые индикаторы муниципальной подпрограммы.**

Сводные целевые индикаторы муниципальной подпрограммы подробно описаны в таблице 1.

**6. Информация по финансовому обеспечению за счет всех источников финансирования (с расшифровкой по главным распорядителям бюджетных средств, мероприятиям, а также по годам реализации муниципальной программы)**

Объем финансовых ресурсов муниципальной программы в целом составляет 1400,0 тысяч рублей. Финансирование осуществляется за счет средств областного и муниципального бюджетов.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | итого |
| областной бюджет | \_ | - | \_ | \_ |
| муниципальный бюджет | 900,0 | 300,0 | 200,0 | 1400,0 |
| Итого | 900,0 | 300,0 | 200,0 | 1400,0 |

**7. Порядок оценки эффективности муниципальной подпрограммы**

Оценка эффективности муниципальной подпрограммы проводится по всем целевым индикаторам, приведенным в таблице №1 Управлением социальной защиты населения и труда администрации Любимского МР и осуществляется в целях оценки планируемого вклада результатов муниципальной программы в социально-экономическое развитие Любимского района в соответствии с приложением 2 к «Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Любимского района Ярославской области и закрепления процедуры изменения (корректировки) или досрочного прекращения данных программ с учетом фактически достигнутых результатов» в ходе реализации, утвержденному постановлением Администрации Любимского муниципального района Ярославской области от 27.12.2013 г. № 09-1514/13

**ПОДПРОГРАММА - МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА**

**«СЕМЬЯ И ДЕТИ ЯРОСЛАВИИ»**

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Главы Администрации

Любимского муниципального района

по социальной политике

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Л.Б. Антоненко

**ПАСПОРТ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Социальная поддержка населения Любимского района» на 2015-2017 годы | |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Управление образования Администрации Любимского МР | |
| Куратор подпрограммы | Заместитель Главы Администрации Любимского муниципального района по социальной политике Л.Б. Антоненко | |
| Сроки реализации подпрограммы | 2015 – 2017 годы | |
| Цель подпрограммы | - укрепление института семьи,  - обеспечение социально-экономической поддержки оздоровительных мероприятий, проводимых на базе образовательных учреждений в летний период,  -создание условий для укрепления здоровья детей в летний период,  -повышение качества жизни детей и семей с несовершеннолетними детьми,  -обеспечение безопасности и творческого развития детей | |
| Объем финансирования подпрограммы из бюджета муниципального района, в том числе по годам реализации, тыс.руб. | 8421,15 руб., в том числе  2015 год – 2699,15 руб.  2016 год – 2861, 0 руб.  2017 год-2861, 0 руб. | |
| Перечень основных мероприятий, входящих в состав подпрограммы | Укрепление института семьи, повышение качества жизни семей с несовершеннолетними детьми за счет средств района | УК и МП  УО |
| Организация отдыха в лагерях с дневной формой пребывания детей | УО |
| Организация отдыха в загородных оздоровительных лагерях | УО |

Ответственный исполнитель- начальник Управления образования А.М. Михеев

СОГЛАСОВАНО: отдел экономики ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_И.В. Соколова

**1. Характеристика текущего состояния, описание основных проблем соответствующей отрасли экономики и социальной сферы, анализ причин возникновения проблем и описание основных возможных рисков реализации муниципальной подпрограммы**

Организация отдыха и оздоровления детей в Любимском МР включает в себя совокупность мероприятий, обеспечивающих развитие творческого потенциала [детей](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%82%D0%B8), охрану и укрепление их [здоровья](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5), профилактику заболеваний у детей, занятие их физической культурой, [спортом](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82) и [туризмом](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC), формирование у детей навыков здорового образа жизни, соблюдение ими режима [питания](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%89%D0%B0) и жизнедеятельности в благоприятной окружающей среде при выполнении санитарно-гигиенических и санитарно-эпидемиологических требований (ст. 1 Федерального закона от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях [прав ребёнка](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%91%D0%BD%D0%BA%D0%B0) в Российской Федерации»).

Современная ситуация требует комплексного подхода к решению социальных проблем семей и детей. Одним из основных принципов семейной политики является обеспечение приоритета интересов и защиты прав ребёнка, его полноценного физического, психического, интеллектуального развития. Поэтому организация отдыха и оздоровления детей, повышение качества жизни детей и семей с несовершеннолетними детьми приобретают особую значимость.

Организации отдыха и оздоровления детей области работают по различным направлениям деятельности: спортивно-оздоровительное, экологическое, краеведческое, трудовое, художественно-эстетическое. Реализуются различные программы духовно-нравственного, гражданско-патриотического и трудового воспитания детей.

Особое внимание уделяется оздоровлению и отдыху детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

В период летней оздоровительной кампании 2014 года отдых был организован **для 627** детей, 435из которых относятся к категории «дети, в трудной жизненной ситуации». На базе образовательных учреждений района организована работа 10 лагерей с дневным пребыванием детей, в которых отдохнуло 533 человека. В 2-х загородных оздоровительных лагерях на территории Ярославской области отдохнуло 85 человек.

9 детей из многодетных семей получили санаторно-курортное лечение, а 1 – отдых в загородном оздоровительном лагере.

В МОУ Любимская СОШ ЗОЛ «Буратино» идет завершающая стадия процесса лицензирования медицинского кабинета.

1. **Описание основных целей, задач и прогноз конечных результатов муниципальной подпрограммы**

Целью подпрограммы является обеспечение социально-экономической поддержки оздоровительных мероприятий, проводимых на базе образовательных учреждений в летний период и укрепление института семьи.

Задачи:

|  |
| --- |
| 1- Укрепление института семьи, повышение качества жизни семей с несовершеннолетними детьми за счет средств района |
| 2. Организация отдыха в лагерях с дневной формой пребывания детей |
| 3. Организация отдыха в загородных оздоровительных лагерях |

Подпрограмма рассчитана на реализацию в течение 2 лет, что позволит обеспечить системность выполнения мероприятий Подпрограммы, создать условия для совершенствования и развития инновационных форм организации отдыха и оздоровления, а также творческого досуга, обобщения и накопления положительного опыта и в конечном итоге достижения наибольшего положительного социального и оздоровительного эффекта.

Реализация мероприятий программы позволит улучшить качество услуг, предоставляемых детскими учреждениями отдыха и оздоровления, и обеспечит их равнодоступность для всех детей и семей с детьми

1. **Сроки реализации муниципальной подпрограммы в целом, контрольные этапы и сроки их реализации с указанием промежуточных показателей**

Срок реализации муниципальной подпрограммы 2015-2017 годы. Выделение этапов не предусматривается. Мероприятия реализуются постепенно, на протяжении всего действия муниципальной подпрограммы.

**4. Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов**

Мероприятия муниципальной подпрограммы подробно описаны в таблице 2.

1. **Сводные целевые индикаторы муниципальной подпрограммы**

Сводные целевые индикаторы муниципальной подпрограммы подробно описаны в таблице 1.

1. **Информация по финансовому обеспечению за счет всех источников финансирования (с расшифровкой по главным распорядителям бюджетных средств, мероприятиям, а также по годам реализации муниципальной подпрограммы)**

Объем финансовых ресурсов муниципальной программы в целом составляет 8421,15 тысяч рублей. Финансирование осуществляется за счет средств муниципального, областного и федерального бюджетов.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | итого |
| муниципальный бюджет | 96,0 | 111,0 | 111,0 | 318,0 |
| областной бюджет | 2603,15 | 2750,0 | 2750,0 | 8103,15 |
| федеральный бюджет | - | \_ | \_ | - |
| итого | 2699,15 | 2861,0 | 2861,0 | 8421,15 |

**7. Порядок оценки эффективности муниципальной подпрограммы**

Оценка эффективности муниципальной подпрограммы проводится по всем целевым индикаторам, приведенным в таблице 1. Управлением образования администрации Любимского МР и осуществляется в целях оценки планируемого вклада результатов муниципальной программы в социально-экономическое развитие Любимского района в соответствии с приложением 2 к «Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Любимского района Ярославской области и закрепления процедуры изменения (корректировки) или досрочного прекращения данных программ с учетом фактически достигнутых результатов в ходе реализации», утвержденному постановлением Администрации Любимского муниципального района Ярославской области от 27.12.2013 г. № 09-1514/13

**ПОДРОГРАММА –**

**муниципальная целевая программа**

**«Профилактика безнадзорности, правонарушений и защиты прав несовершеннолетних Любимского муниципального района» на 2015 год**

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Главы Администрации

Любимского муниципального района

по социальной политике

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Л.Б. Антоненко

**Паспорт муниципальной целевой программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Социальная поддержка населения Любимского района» на 2015-2017 годы | |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защиты их прав Любимского муниципального района | |
| Куратор подпрограммы | Заместитель Главы Администрации Любимского муниципального района по социальной политике  Л.Б. Антоненко | |
| Сроки реализации подпрограммы | 2015 год | |
| Цель подпрограммы | Формирование комплексного межведомственного решения проблем профилактики правонарушений, безнадзорности, защиты прав и законных интересов несовершеннолетних. | |
| Объём финансирования подпрограммы из бюджета муниципального района, в том числе по годам реализации, тыс. руб. | 10,0, в том числе:  2015 г. – 10,0; | |
| Перечень основных мероприятий, входящих в состав подпрограммы | Проведение деловых игр, лекций по правовому воспитанию, по профилактике употребления психоактивных веществ, пропаганде здорового образа жизни с привлечением специалистов | Территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав  Любимского МР |
| Проведение экскурсий, походов, поездок с целью изучения природы родного края и его истории. | Территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав  Любимского МР |
| Организация лагеря труда и отдыха «Мы вместе» в осенние каникулы, для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей, в отношении которых проводится индивидуально-профилактическая работа | Территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав  Любимского МР |

Ответственный исполнитель – специалист I категории Администрации района

О.К. Сорокина

**1. Характеристика текущего состояния, описание основных проблем соответствующей отрасли социальной сферы, анализ причин возникновения проблем и описание основных возможных рисков реализации подпрограммы**

По состоянию на 01.01.2015 г. на территории Любимского муниципального района проживает 2093 несовершеннолетних от 0 до 18 лет. В районе проводится планомерная работа по профилактике безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних и защите их прав, а также социальной поддержке и реабилитации семей с детьми за счет реализации соответствующих программ.

Благодаря реализации программы «Профилактика безнадзорности, правонарушений и защита прав несовершеннолетних» за предыдущие года была создана основа, необходимая для укрепления взаимодействия всех субъектов профилактики.

Анализ состояния безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних за 2011-2014 годы по основным показателям выглядит следующим образом:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** |
| Количество несовершеннолетних, проживающих в районе | 2307 | 2055 | 2066 | 2093 |
| Количество семей с детьми, проживающих в районе | 1418 | 1750 | 1750 | 1750 |
| Количество безнадзорных несовершеннолетних | 26 | 17 | 28 | 34 |
| доля их в общем числе детского населения (%) | 1,1% | 0,8% | 1,3% | 1,7% |
| Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними | 3 | 13 | 7 | 8 |
| Доля преступлений, совершенных несовершеннолетними, в общем числе зарегистрированных преступлений | 2,6 % | 16,0 % | 9,1% | 1,3% |
| Количество правонарушений, совершенных несовершеннолетними. | 27 | 64 | 41 | 42 |
| Количество родителей (законных представителей), привлеченных к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию, содержанию и обучению несовершеннолетних детей (ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ) | 62 | 39 | 33 | 49 |
| Количество семей в Межведомственном банке данных о семьях, находящихся в социально опасном положении | 44 | 36 | 34 | 18 |
| в них детей | 87 | 74 | 71 | 38 |
| Количество несовершеннолетних, в отношении которых проводится индивидуально-профилактическая работа территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Любимского муниципального района | 17 | 12 | 9 | 6 |

Несмотря на ряд позитивных показателей, характеризующих эффективность деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в районе, работа в этой сфере требует дальнейшего совершенствования и имеет ряд проблем, требующих решения на муниципальном уровне.

В Любимском районе на 01.01.2015 года в Межведомственном банке данных о семьях состоит 18 семей, находящихся в социально опасном положении, в которых проживает 38 детей.

Увеличивается число привлеченных к административной ответственности молодых родителей, которые имеют детей до 16 лет, за допущение нарушений Закона Ярославской области № 50-з «О гарантиях прав ребенка в Ярославской области» с 28 до 34.

Увеличилось число несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей и учреждений с круглосуточным пребыванием детей с 17 до 24.

В территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Любимского муниципального района на 1 января 2015 года проводится индивидуально-профилактическая работа в отношении 6 несовершеннолетних.

Эти негативные процессы требуют комплексного изучения ситуации в районе всеми субъектами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и принятия конструктивных современных мер для ее изменения.

Действовавшая в предыдущие годы аналогичная программа активизировала работу органов профилактики, стабилизировала обстановку и дала определенные результаты. Ежегодно в районе снижается количество семей и детей, находящихся в социально опасном положении, количество несовершеннолетних, совершивших правонарушения и в отношении которых проводится индивидуально-профилактическая работа в территориальной КДН и ЗП.

Реализация подпрограммы будет направлена на достижение целей стратегии социально-экономического развития Любимского муниципального района на 2013-2015 годы:

- повышение профилактики правонарушений, преодоления распространения наркомании и алкоголизма, формирование здорового образа жизни.

При реализации подпрограммы возможно возникновение следующих рисков, которые могут препятствовать достижению планируемых результатов:

- при отсутствии финансирования мероприятий, направленных на обеспечение занятости детей и подростков, пропаганду здорового образа жизни и ответственного родительства не будут достигнуты запланированные показатели подпрограммы.

**2. Описание основных целей, задач и прогноз конечных результатов подпрограммы**

Стратегическими документами, действующими в сфере реализации подпрограммы являются: Федеральный закон от 24.06.99 N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"; Закон Ярославской области от 05.07.2013 N 40-з "О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Ярославской области».

Основной целью подпрограммы является формирование комплексного межведомственного решения проблем профилактики правонарушений, безнадзорности, защиты прав и законных интересов несовершеннолетних.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

- совершенствование правовых и организационных мер по предупреждению и профилактике безнадзорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних;

- реализация мер по повышению индивидуально-профилактической работы с несовершеннолетними, выявлению раннего семейного и детского неблагополучия. Планируемыми показателями по итогам реализации подпрограммы являются:

1. Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними на территории Любимского муниципального района;
2. Количество административных правонарушений, совершенных несовершеннолетними на территории Любимского муниципального района;
3. Количество семей с детьми, находящихся в социально опасном положении, проживающих на территории Любимского муниципального района;
4. Количество несовершеннолетних, в отношении которых проводится индивидуально - профилактическая работа территориальной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав Любимского муниципального района.

Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, позволит:

* совершенствовать, развивать и повышать эффективность межведомственной системы профилактики безнадзорности, правонарушений, несовершеннолетних в Любимском муниципальном районе;
* повысить эффективность социально-реабилитационной работы с дезадаптированными детьми и подростками;
* обеспечить защиту прав и законных интересов детей и подростков.

**3. Сроки реализации подпрограммы в целом, контрольные этапы и сроки их реализации с указанием промежуточных показателей**

Срок реализации подпрограммы 2015 год. Выделение этапов не предусматривается. Мероприятия реализуются постепенно, на протяжении всего действия подпрограммы.

**4. Перечень мероприятий подпрограммы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов**

Мероприятия подпрограммы подробно описаны в таблице 2.

1. **Сводные целевые индикаторы муниципальной подпрограммы.**

Сводные целевые индикаторы муниципальной подпрограммы подробно описаны в таблице 1.

**6. Информация по финансовому обеспечению за счет всех источников финансирования (с расшифровкой по главным распорядителям бюджетных средств, мероприятиям, а также по годам реализации подпрограммы)**

Объем финансовых ресурсов подпрограммы в целом составляет 10,0 тысяч рублей. Финансирование осуществляется за счет средств муниципального бюджета.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Источник финансирования** | **2015 г.** | **итого** | **Главный распорядитель бюджетных средств** |
| муниципальный бюджет | 10,0 | 10,0 | ТКДН и ЗП |
| всего | 10,0 | 10,0 |  |

**7. Порядок оценки эффективности подпрограммы**

Оценка эффективности муниципальной программы проводится по всем целевым индикаторам, приведенным в таблице №1 Территориальной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав Любимского муниципального района и осуществляется в целях оценки планируемого вклада результатов муниципальной программы в социально-экономическое развитие Любимского района в соответствии с приложением 2 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Любимского района Ярославской области и закрепления процедуры изменения (корректировки) или досрочного прекращения данных программ с учетом фактически достигнутых результатов в ходе реализации, утвержденному постановлением Администрации Любимского муниципального района Ярославской области от 27.12.2013 г. № 09-1514/13 (в редакции постановления администрации № 09-0228/14 от 31.01.2014).

**ПОДПРОГРАММА – МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА**

**«МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВЕТЕРАНОВ И ИНВАЛИДОВ» на 2015 год**

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Главы Администрации

Любимского муниципального района

по социальной политике

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Л.Б. Антоненко

**ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Социальная поддержка населения Любимского района» на 2015 – 2017 годы | |
| Ответственный исполнитель | Управление социальной защиты населения и труда Администрации Любимского МР | |
| Куратор муниципальной подпрограммы | Заместитель Главы Администрации Любимского муниципального района по социальной политике Антоненко Л.Б. | |
| Сроки реализации муниципальной подпрограммы | 2015 год | |
| Цель муниципальной подпрограммы | Оказание содействия общественным организациям ветеранов и инвалидов Любимского муниципального района. Создание благоприятных условий для жизнедеятельности пенсионеров и инвалидов. | |
| Объём финансирования муниципальной подпрограммы из бюджета муниципального района, в том числе по годам реализации, *тыс.руб.* | 536,0 тыс. руб. в том числе  2015 год- 536,0 тыс. руб. | |
| Перечень основных мероприятий, входящих в состав подпрограммы | 1. Организация и проведение мероприятий с лицами старшего возраста; | ООВ |
| 2. Организация и проведение мероприятий с инвалидами Любимского района; | ООИ |

Ответственный исполнитель- начальник Любимского УСЗН и Т Денежкина Т. Г.

СОГЛАСОВАНО: отдел экономики ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_И.В. Соколова

**1. Характеристика текущего состояния, описание основных проблем соответствующей отрасли социальной сферы, анализ причин возникновения проблем и описание основных возможных рисков реализации подпрограммы**

По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ярославской области, на 01 января 2014 года проживает 11213 человек. Число жителей старше трудоспособного возраста превышает численность населения моложе трудоспособного.

В 2013 году проживало 3371 человека старше трудоспособного возраста, из них женщин 2442 человека, мужчин 929 человек. Число женщин пожилого возраста в 2,6 раз превышает число мужчин пожилого возраста. В районе 4076 граждан являются получателями пенсии по различным основаниям, из них 3282 по старости.

Выход на пенсию является одним из наиболее переменных и кризисных моментов на жизненном пути пожилого человека, влекущим за собой существенные изменения в условиях и образе его жизни. Сложившаяся ситуация требует от человека переосмысления ценностей, отношения к себе и к окружающему миру, поиска новых путей реализации активности. У многих пожилых людей этот процесс происходит долго и болезненно, сопровождается переживаниями, пассивностью, неумением найти новые занятия и контакты, по-новому взглянуть на себя и окружающий мир.

Получение инвалидности- самый кризисный момент в жизни человека. Многие люди замыкаются в себе, начинают негативно воспринимать окружающий мир. Поэтому одной из задач подпрограммы является вовлечение инвалидов в социокультурные мероприятия.

Пожилые люди и инвалиды чувствуют оторванность от общества. Они разобщены между собой. Когда любой человек чувствует себя нужным, у него появляется чувство уверенности в себе. Вовлечение их в мероприятия, проводимые в районе поможет им преодолеть комплекс ненужности.

Для защиты законных прав людей старшего поколения и инвалидов , обеспечения их достойного положения в обществе и удовлетворения духовных потребностей в районе созданы 2 общественные организации: районная ветеранская организация, которая является отделением Ярославской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, в которой состоит 1980 лиц старшего возраста и отделение Ярославской областной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов Любимского МР», в которой состоит 176 человек.

В районе создано 44 первичные ветеранские организации, из них 27 в городе, 17-в селе. Создан районный совет ветеранов в количестве 15 человек. Для решения текущих вопросов избран Президиум районного совета в количестве 5 человек. Районный совет ветеранов направляет и координирует деятельность ветеранских первичных организаций, информирует о своей работе общественность.

Отделение Ярославской областной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов Любимского МР» насчитывает 11 первичных организаций, из них 6 в городе и 5 в сельской местности. Для решения текущих вопросов избрано Правление в количестве 13 человек.

Реализация подпрограммы функционирования позволит решать проблемы незащищенных категорий населения на основе системных мероприятий, направленных на улучшение социально-экономического положения населения, повышение качества и расширение объема услуг, предоставляемых населению, улучшение организации социальной помощи незащищенным категориям населения района, а также увеличение численности участников социально-значимых мероприятий и их самореализации в социальной жизни Любимского района.

При реализации подпрограммы возможно возникновение следующих рисков, которые могут препятствовать достижению планируемых результатов:

- при отсутствии финансирования мероприятий, не будут достигнуты запланированные показатели подпрограммы.

**2. Описание основных целей, задач и прогноз конечных результатов муниципальной подпрограммы**

Основной целью подпрограммы является оказание содействия общественным организациям ветеранов и инвалидов Любимского муниципального района, создание благоприятных условий для жизнедеятельности пенсионеров и инвалидов.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

- организация и проведение мероприятий с лицами старшего возраста;

- организация и проведение мероприятий с инвалидами Любимского района;

Планируемыми показателями по итогам реализации подпрограммы являются:

1. Количество лиц пожилого возраста, охваченными мероприятиями.
2. Количество инвалидов, охваченными мероприятиями.

Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, позволит решить:

- проблемы досуга данной категории граждан, что предоставит возможность общения, реализации своих творческих возможностей;

- финансовую поддержку общественных организаций ветеранов и инвалидов.

**3. Сроки реализации подпрограммы в целом, контрольные этапы и сроки их реализации с указанием промежуточных показателей**

Срок реализации подпрограммы 2015 год. Выделение этапов не предусматривается. Мероприятия реализуются постепенно, на протяжении всего действия подпрограммы.

1. **Перечень мероприятий подпрограммы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов**

Мероприятия подпрограммы подробно описаны в таблице 2.

1. **Сводные целевые индикаторы муниципальной подпрограммы**

Сводные целевые индикаторы муниципальной подпрограммы подробно описаны в таблице 1.

1. **Информация по финансовому обеспечению за счет всех источников финансирования (с расшифровкой по главным распорядителям бюджетных средств, мероприятиям, а также по годам реализации подпрограммы)**

Объем финансовых ресурсов подпрограммы в целом составляет 536,0 тысяч рублей. Финансирование осуществляется за счет средств муниципального бюджета.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Источник финансирования** | **2015 г.** | **итого** |
| муниципальный бюджет | 536,0 | 536,0 |
| всего | 536,0 | 536,0 |

**7. Порядок оценки эффективности подпрограммы**

Оценка эффективности подпрограммы проводится по всем целевым индикаторам, приведенным в таблице №1 Управлением социальной защиты населения и труда Администрации Любимского муниципального района и осуществляется в целях оценки планируемого вклада результатов подпрограммы в социально-экономическое развитие Любимского района в соответствии с приложением 2 к «Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Любимского района Ярославской области и закрепления процедуры изменения (корректировки) или досрочного прекращения данных программ с учетом фактически достигнутых результатов в ходе реализации», утвержденному постановлением Администрации Любимского

муниципального района Ярославской области от 27.12.2013 г. № 09-1514/13.

**ПОДПРОГРАММА - МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА**

**«УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА**

**В ЛЮБИМСКОМ МР» на 2015-2017 годы**

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Главы Администрации

Любимского муниципального района

по социальной политике

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Л.Б. Антоненко

**ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Социальная поддержка населения Любимского района» на 2015 – 2017 годы | |
| Ответственный исполнитель | Управление социальной защиты населения и труда Администрации Любимского МР | |
| Куратор муниципальной программы | Заместитель Главы Администрации Любимского муниципального района по социальной политике Антоненко Л.Б. | |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2015-2017 годы | |
| Цель муниципальной программы | Улучшение условий и охраны труда в целях снижения профессиональных рисков работников организаций Любимского МР | |
| Объём финансирования муниципальной программы из бюджета муниципального района, в том числе по годам реализации, *тыс.руб.* | 30,0 в том числе  2015-30,0 | |
| Перечень основных мероприятий, входящих в состав подпрограммы | Обеспечение условий труда работников и получения работниками объективной информации о состоянии условий труда на их рабочих местах | УСЗН и Т |
| Реализация превентивных мер, направленных на улучшение условий труда, снижение уровня производственного травматизма | УСЗН и Т |
| Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда | УСЗН и Т |

Ответственный исполнитель- начальник Любимского УСЗН и Т Денежкина Т. Г.

СОГЛАСОВАНО: отдел экономики ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_И.В. Соколова

1. **Характеристика текущего состояния, описание основных проблем соответствующей отрасли социальной сферы, анализ причин возникновения проблем и описание основных возможных рисков реализации подпрограммы**

По данным Территориального органа Федеральной службы отдела государственной статистики по Любимскому району по состоянию на 01.01.2015 года на территории района зарегистрировано 180 предприятий, из них осуществляют трудовую деятельность 78 предприятий и 167 индивидуальных предпринимателей, 35 из которых используют труд наемных работников.

В районе действует «Положение о системе управления охраной труда в Любимском муниципальном районе», утвержденное постановлением Администрации Любимского МР от 02.06.2010 г. №552.

В соответствии с Трудовым кодексом РФ сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности является неотъемлемой частью государственной политики в области охраны труда.

Результатом предпринимаемых совместных усилий Администрации Любимского МР, органов контроля и надзора в сфере охраны труда, профсоюзов, общественности и работодателей явилось то, что за последние 3 года число травм на производстве уменьшается. Данный факт подтверждает правильность и эффективность проводимой работы. При этом производственный травматизм и профессиональная заболеваемость по-прежнему остаются серьезной государственной проблемой, несущей негативные последствия экономического и социального характера, приводящие к невосполнимым материальным и моральным потерям как для работников и организаций, так и для Любимского района в целом.

Статистические данные свидетельствуют о том, что в течение последних лет показатели производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в Любимском районе имеют следующую динамику.

**Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Количество пострадавших | 14 | 3 | 1 | - |

**Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Количество пострадавших | 1 | - | 1 | - |

**Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более и со смертельным исходом в расчете на 1 тыс. работающих**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2011 | 2012 | 2013 |
| Количество пострадавших | 8,3 | 5,3 | 1,5 |

**Численность лиц с установленным в текущем году профессиональным заболеванием**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2011 | 2012 | 2013 |
| Количество пострадавших | \_ | - | \_ |

Анализ причин и условий возникновения несчастных случаев на производстве показывает, что основной причиной их возникновения является неудовлетворительная организация производства работ.

Важным механизмом стимулирования работодателей к контролю и улучшению условий труда на рабочих местах, а также созданию эффективных рабочих мест с безопасными условиями труда является оценка условий труда на рабочих местах.

**Количество рабочих мест, на которых проведена аттестация рабочих мест**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Количество рабочих мест | 143 | 234 | 294 | 439 |

Несмотря на положительную динамику по количеству рабочих мест на которых проведена аттестация рабочих мест или специальная оценка условий труда, темпы ее проведения все же недостаточные.

Для осуществления единой государственной политики в сфере улучшения условий охраны труда, для обеспечения взаимодействия Администрации Любимского МР, органов государственного надзора и контроля, работодателей, профсоюзов по вопросам охраны труда, предупреждению производственного травматизма и профзаболеваний, на территории района с 2008 года создан координационный Совет по охране и условиям труда.

Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в Любимском МР» на 2014 год (далее Подпрограмма) разработана Управлением социальной защиты населения и труда Администрации Любимского муниципального района в соответствии с Трудовым кодексом РФ, Законом Ярославской области от 30.06.2003г. № 32-з «Об охране труда в Ярославской области», Законом Ярославской области № 5-з от 03.04.2012 г. «О ведомственном контроле за соблюдением трудового законодательства» и Законом Ярославской области №70-з от 16.12.2009 г. №70-з «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Ярославской области».

Одной из основных целей программы «Социально-экономическое развитие Любимского МР на 2013-2015 годы» является обеспечение социальных гарантий жителей района в сфере труда.

Подпрограмма направлена на улучшение условий и охраны труда в целях снижения профессиональных рисков работников организаций Любимского МР, снижение рисков несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, увеличение продолжительности жизни и улучшение здоровья работающего населения, обеспечение гарантий трудящимся при осуществлении ими трудовой деятельности.

Подпрограмма представляет собой комплекс нормативно-правовых, организационных, научно-исследовательских и методических мероприятий, призванных обеспечить решение основных задач в области охраны труда на территории Любимского муниципального района.

Реализация подпрограммы функционирования позволит решить проблему производственного травматизма, улучшить условия и охрану труда в организациях района.

При реализации подпрограммы возможно возникновение следующих рисков, которые могут препятствовать достижению планируемых результатов:

- при отсутствии финансирования мероприятий, не будут достигнуты запланированные показатели подпрограммы.

**2. Описание основных целей, задач и прогноз конечных результатов муниципальной подпрограммы**

Основной целью подпрограммы является улучшение условий и охраны труда в целях снижения профессиональных рисков работников организаций Любимского МР.

Для достижения поставленных целей определены следующие задачи:

- Обеспечение условий труда работников и получения работниками объективной информации о состоянии условий труда на их рабочих местах;

- Реализация превентивных мер, направленных на улучшение условий труда, снижение уровня производственного травматизма

- Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда.

Планируемыми показателями по итогам реализации подпрограммы являются:

1. Численность пострадавших в результате несчастных случаев

на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более.

2. Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом

|  |
| --- |
| 3. Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда  4. Количество организаций, осуществивших специальную оценку условий труда  5. Количество руководителей и специалистов, прошедших обучение и проверку  знаний по охране труда.  6. Количество проведенных обследований организаций по вопросам соблюдения  трудового законодательства. |

Социальный эффект от выполнения мероприятий программы выразится в:

- снижении рисков несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

- снижении смертности среди трудоспособного населения от предотвратимых причин;

- обеспечении благоприятных условий труда работников организаций Любимского муниципального района.

Экономический эффект, полученный в результате реализации мероприятий подпрограммы, может выразиться в снижении страховых тарифов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве, снижении страховых взносов по дополнительным тарифам в Пенсионный фонд в случае обеспечения работодателем безопасных условий труда.

При реализации Программы существуют следующие риски:

- невозможность реализации или реализация не в полном объеме следующих мероприятий: проведение специальной оценки условий труда на рабочих местах в организациях бюджетной сферы по причине недостаточности финансирования бюджетных организаций.

- недостижение ожидаемых результатов по показателям: снижение роста числа пострадавших в результате несчастных случаев на производстве по причине снижения объемов финансирования мероприятий по улучшению условий и охраны труда вследствие ухудшения экономической ситуации в районе.

Для снижения возможных рисков реализации Программы планируется проведение ежегодного мониторинга хода реализации Программы и ее корректировку в случае необходимости.

**3. Сроки реализации подпрограммы в целом, контрольные этапы и сроки их реализации с указанием промежуточных показателей**

Срок реализации подпрограммы 2015-2017 годы. Выделение этапов не предусматривается. Мероприятия реализуются постепенно, на протяжении всего действия подпрограммы.

**4 . Перечень мероприятий подпрограммы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов**

Мероприятия подпрограммы подробно описаны в таблице 2.

**5. Сводные целевые индикаторы муниципальной подпрограммы**

Сводные целевые индикаторы муниципальной подпрограммы подробно описаны в таблице 1.

**6. Информация по финансовому обеспечению за счет всех источников финансирования (с расшифровкой по главным распорядителям бюджетных средств, мероприятиям, а также по годам реализации подпрограммы)**

Объем финансовых ресурсов подпрограммы в целом составляет 30 тысяч рублей. Финансирование осуществляется за счет средств муниципального бюджета.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Источник финансирования** | **2015 г.** | **итого** |
| муниципальный бюджет | 30,0 | 30,0 |
| всего | 30,0 | 30,0 |

**7. Порядок оценки эффективности подпрограммы**

Оценка эффективности подпрограммы проводится по всем целевым индикаторам, приведенным в таблице №1 Управлением социальной защиты населения и труда Администрации Любимского муниципального района и осуществляется в целях оценки планируемого вклада результатов подпрограммы в социально-экономическое развитие Любимского района в соответствии с приложением 2 к «Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Любимского района Ярославской области и закрепления процедуры изменения (корректировки) или досрочного прекращения данных программ с учетом фактически достигнутых результатов в ходе реализации», утвержденному постановлением Администрации Любимского

муниципального района Ярославской области от 27.12.2013 г. № 09-1514/13.

Таблица 1

**Сводные целевые индикаторы муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п | Наименование  задачи | Результат | | | | |
| Наименование | Единица измерения | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Подпрограмма «Социальная поддержка населения Любимского района» на 2015- 2017 годы.** | | | | | | |
| 1.1. | Исполнение публичных обязательств района, в том числе по переданным полномочиям Российской Федерации, Ярославской области по предоставлению выплат, пособий и компенсаций | Количество получателей денежных выплат, пособий и компенсаций по федеральному законодательству | чел. | 1879 | 1879 | 1879 |
| Количество получателей денежных выплат, пособий и компенсаций по региональному законодательству | чел. | 3558 | 3558 | 3558 |
| Количество произведенных денежных выплат, пособий и компенсаций по федеральному законодательству | тыс.ед. | 20,3 | 20,3 | 20,3 |
| Количество произведенных денежных выплат, пособий и компенсаций по региональному законодательству | тыс.ед. | 56,0 | 56,0 | 56,0 |
| 1.2 | Предоставление социальных услуг населению Любимского района на основе соблюдения стандартов и нормативов | Количество потребителей услуг, предоставляемых МУ «Любимский КЦСОН» | чел. | 3078 | 3078 | 3078 |
| Количество услуг, предоставляемых МУ «Любимский КЦСОН» | тыс.ед. | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| Количество коечных мест в отделении временного проживания МУ «Любимский КЦСОН» | ед. | 10 | 10 | 10 |
| 1.3. | Социальная защита семей с детьми, инвалидов, ветеранов, граждан и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации | Количество семей с несовершеннолетними детьми, получивших социальную помощь | семей | 60 | 60 | 60 |
| Количество детей, получивших единовременную выплату к началу учебного года | чел. | 365 | 365 | 365 |
| Количество семей, получивших социальную помощь на основе социального контракта | семей | 10 | 10 | 10 |
| Количество семей, снятых с учета органами социальной защиты населения в связи с прекращением социально опасного положения | семей | 2 | 2 | 2 |
| Количество инвалидов, получивших социальную помощь на санаторно-курортное лечение по медицинским показаниям | чел. | 1 | 1 | 1 |
| Количество малоимущих граждан и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, получивших адресную социальную помощь | чел. | 129 | 129 | 129 |
| Охват ветеранов ВОВ мероприятиями, проведенными в рамках Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. | % | 100 | 100 | 100 |
| 1.4. | Содействие организации безопасных условий трудовой деятельности и охраны труда, содействие развитию социального партнерства | Количество организаций, принявших участие в муниципальном этапе Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» | ед. | 5 | 5 | 5 |
| 1.5. | Кадровое, информационное, научно-методическое и организационное обеспечение реализации мероприятий Программы | количество специалистов сферы социальной поддержки населения, прошедших подготовку, переподготовку, повышение квалификации | чел. | 4 | 4 | 4 |
| количество участников учебных и методических семинаров и совещаний для специалистов сферы социальной поддержки населения | чел. | 16 | 16 | 16 |
| количество публикаций, выступлений в СМИ | ед. | 18 | 18 | 18 |
| количество участников массовых отраслевых мероприятий | чел. | 3400 | 3400 | 3400 |
| **Подпрограмма «Социальная поддержка пожилых граждан в Любимском районе» на 2015 год** | | | | | | |
| 1.1 | Укрепление социальной защищенности пожилых граждан, оказание мер социальной помощи гражданам в трудной жизненной ситуации | Количество неработающих пенсионеров, являющихся получателями трудовых пенсий по старости и инвалидности, получивших адресную социальную помощь в части компенсации расходов по газификации жилых помещений и дорогостоящему лечению пожилых граждан | чел. | 50 | - | - |
| Количество пожилых граждан, получивших социальные услуги в рамках проекта «Социальные огороды» | чел. | 6 | - |  |
| Количество получателей ежемесячной доплаты к государственной пенсии, замещавшим должности муниципальной службы в Любимском районе | чел. | 19 | - | - |
| 1.2 | Сохранение здоровья пожилых граждан и организация комплексного подхода к предоставлению социально- медицинских, социально-реабилитационных услуг населению | Количество инвалидов, обеспеченных современными средствами реабилитации | чел. | 10 | - | - |
| Количество пожилых людей, получивших услуги социального обслуживания на дому МУ «Любимский КЦСОН» | чел. | 310 | - | - |
| Количество пожилых граждан, получивших социальные услуги в МУ «Любимский КЦСОН» в отделении дневного пребывания | чел. | 200 | - | - |
| 1.3 | Оптимизация среды жизнедеятельности пожилых людей, повышение качества социального обслуживания, расширение спектра предоставляемых услуг | Количество коечных мест для пожилых граждан в МУ «Любимский КЦСОН» | койко-мест | 10 | - | - |
| Количество пожилых граждан, получивших услуги в отделении временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов | чел. | 20 | - | - |
| 1.4 | Совершенствование мер социального обслуживания пожилых жителей сельской местности | Количество единиц автотранспорта для социальной мобильной службы | ед. | 1 | - | - |
| Количество пожилых граждан, проживающих в отдаленных сельских территориях, получивших социальные и медико-социальные услуги | чел. | 600 | - | - |
| 1.5 | Повышение социальной активности пожилых людей | Количество граждан пожилого возраста, прошедших обучение в рамках ПК класса в МУ «Любимский КЦСОН» | чел. | 60 | - | - |
| Количество пожилых граждан в мероприятии, посвященном Дню пожилого человека | чел. | 800 | - | - |
| **Подпрограмма «Семья и дети Ярославии» на 2015-2017 годы** | | | | | | |
| 1 | Укрепление института семьи, повышение качества жизни семей с несовершеннолетними детьми за счет средств района | Проведение мероприятий, в которых приняли участие семьи, проживающие на территории района | ед. | 3 | 3 | 3 |
| 2. | Организация отдыха в лагерях с дневной формой пребывания детей | Количество детей, отдыхающих в лагерях дневного пребывания | чел. | 533 | 533 | 533 |
| 3. | Организация отдыха в загородных оздоровительных лагерях | Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей погибших сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, безнадзорных детей, охваченных всеми формами отдыха | чел. | 435 | 435 | 435 |
| **Подпрограмма «Профилактика безнадзорности, правонарушений и защиты прав несовершеннолетних Любимского муниципального района» на 2015 год** | | | | | | |
| 1 | Совершенствование правовых и организационных мер по предупреждению и профилактике безнадзорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних | Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними | ед. | 7 | - | - |
| Количество административных правонарушений, совершенных несовершеннолетними | ед. | 40 | - | - |
| 2 | Реализация мер по повышению индивидуально-профилактической работы с несовершеннолетними, выявлению раннего семейного и детского неблагополучия | Количество семей с детьми, находящихся в социально опасном положении | ед. | 17 | - | - |
| Количество несовершеннолетних, в отношении которых проводится индивидуально - профилактическая работа | чел. | 5 | - | - |
| **Подпрограмма «Меры поддержки общественных организаций ветеранов и инвалидов» на 2015 год** | | | | | | |
| 1 | Организация и проведение мероприятий с лицами старшего возраста | Количество участников мероприятий с лицами старшего возраста | чел. | 2000 | - | - |
| 2 | Организация и проведение мероприятий с инвалидами Любимского муниципального района | Количество участников мероприятий с инвалидами района | чел. | 600 | - | - |
| 3 | Поддержка деятельности общественных организаций и инвалидов | Количество общественных организаций ветеранов и инвалидов | ед. | 2 | - | - |
| **Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в Любимском МР» на 2014 год** | | | | | | |
| 1 | Обеспечение условий труда работников и получения работниками объективной информации о состоянии условий труда на их рабочих местах | Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда | ед. | 30 | 40 | 50 |
| Количество организаций, осуществивших специальную оценку условий труда (проведение аттестации рабочих мест по условиям труда) | ед. | 5 | 7 | 9 |
| 2 | Реализация превентивных мер, направленных на улучшение условий труда, снижение уровня производственного травматизма | Количество руководителей и специалистов, прошедших обучение и проверку знаний по охране труда | чел. | 30 | 40 | 40 |
| Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более. | чел. | 1 | нет | нет |
| Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом | да/нет | нет | нет | нет |
| Количество мероприятий по внутриведомственному контролю по исполнению трудового законодательства, проверок и посещений организаций с целью ознакомления с условиями и охраной труда и оказания методической помощи | ед. | 15 | 15 | 15 |
| Количество консультаций работодателям, жителям района по вопросам охраны труда. | ед. | 100 | 110 | 120 |
| Количество заседаний координационного Совета по условиям и охране труда | ед. | 4 | 4 | 4 |
| Участие специалиста УСЗН и Т в работе комиссии по расследованию тяжелых, групповых и смертельных несчастных случаев на производстве | да/нет | да | да | да |
| Количество организаций района, применяющих труд инвалидов, участвующих в областном смотре-конкурсе «За равные возможности» | ед. | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда | Количество информаций в СМИ | ед. | 4 | 4 | 4 |
| Проведение семинаров и совещаний совместно с работодателями и представителями трудовых коллективов | ед. | 4 | 4 | 4 |

Таблица 2

**Мероприятия программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование подпрограммы/задачи/мероприятия | Исполнители | Срок исполнения | Объем финансирования (тыс.руб) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Федеральный бюджет | | | | | | | | | | | | Областной бюджет | | | | | | | | | | | | | Муниципальный бюджет | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Подпрограмма «Социальная поддержка населения Любимского района» на 2015-2017 годы*** | | **УСЗН и Т** | **2015-2017** | **2015** | | | | | **2016** | | | **2017** | | | | **2015** | | | **2016** | | | | | | | | | **2017** | **2015** | | | | **2016** | | | | | | **2017** | | | | | | |
| **13846,9** | | | | | **14338,8** | | | **14887,1** | | | | **57254,305** | | | **59641,157** | | | | | | | | | **57289,157** |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | |
| **Задача.1. Исполнение публичных обязательств района, в том числе по переданным полномочиям Ярославской области и Российской Федерации по предоставлению выплат, пособий и компенсаций** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | УСЗН и Т | 2015-2017 | 259,0 | | | | | 272,0 | | | 283,0 | | | | - | | | - | | | | | | | | | - | | | - | | - | | | | | | - | | | | | | |
| 1.2. | Ежегодная денежная выплата лицам, награжденным знаком «Почетный донор России» | УСЗН и Т | 2015-2017 | 603,0 | | | | | 630,0 | | | 657,0 | | | | - | | | - | | | | | | | | | - | | | - | | - | | | | | | - | | | | | | |
| 1.3. | Оплата жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к полномочиям Российской Федерации | УСЗН и Т | 2015-2017 | 8903,0 | | | | | 9151,0 | | | 9495,0 | | | | - | | | - | | | | | | | | | - | | | - | | - | | | | | | - | | | | | | |
| 1.4. | Оплата жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к полномочиям Ярославской области | УСЗН и Т | 2015-2017 | - | | | | - | | | | - | | | | 8995,0 | | | | 7632,0 | | | | | | | | 5264,0 | | | - | | - | | | | | - | | | | | | | |
| 1.5. | Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | УСЗН и Т | 2015-2017 |  | | | |  | | | |  | | | | 1079,0 | | | | 1175,0 | | | | | | | | 1175,0 | | | - | | - | | | | | - | | | | | | | |
| 1.6. | Социальная поддержка отдельных категорий граждан в части ежемесячного пособия на ребенка | УСЗН и Т | 2015-2017 | - | | | | - | | | | - | | | | 7773,0 | | | | 8463,0 | | | | | | | | 8463,0 | | | - | | - | | | | | - | | | | | | | |
| 1.7. | Социальная поддержка отдельных категорий граждан в части ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда , труженикам тыла и реабилитированным лицам | УСЗН и Т | 2015-2017 | - | | | | - | | | | - | | | | 7500,0 | | | | 8215,0 | | | | | | | | 8215,0 | | | - | | - | | | | | - | | | | | | | |
| 1.8. | Денежные выплаты населению | УСЗН и Т | 2015-2017 | - | | | | - | | | | - | | | | 4672,0 | | | | 4911,0 | | | | | | | | 4927,0 | | | - | | - | | | | | - | | | | | | | |
| 1.9. | Ежемесячная денежная выплата, назначаемая при рождении 3-го ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3-х лет | УСЗН и Т | 2015-2017 | - | | | | - | | | | - | | | | 4132,0 | | | | 4132,0 | | | | | | | | 4132,0 | | | - | | - | | | | | - | | | | | | | |
| 1.10 | Выплата пособий по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | УСЗН и Т | 2015-2017 | 3597,0 | | | | 3777,0 | | | | 3929,0 | | | | - | | | | - | | | | | | | | - | | | - | | - | | | | | - | | | | | | | |
| 1.11 | Выплата пособий при рождении ребенка гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | УСЗН и Т | 2015-2017 | 384,1 | | | | 403,0 | | | | 413,0 | | | | - | | | | - | | | | | | | | - | | | - | | - | | | | | | - | | | | | | |
| 1.12 | Социальная поддержка граждан, подвергшихся воздействию радиации, за счет средств федерального бюджета | УСЗН и Т | 2015-2017 | 100,8 | | | | 105,8 | | | | 110,1 | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | |  | |  | | | | | |  | | | | | | |
| **Задача 2. Предоставление социальных услуг населению Любимского района на основе соблюдения стандартов и нормативов** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Предоставление субсидии МУ «Любимский КЦСОН» на содержание, выполнение муниципальных заданий и иные цели | МУ ЛКЦСОН | 2015-2017 | - | | | | - | | | | - | | | | 21165,387 | | | | 23003,157 | | | | | | | | 23003,157 | | | - | | - | | | | | | - | | | | | | |
| **Задача 3. Социальная защита семей с детьми, инвалидов, ветеранов, граждан и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Оказание социальной помощи отдельным категориям граждан  всего, в том числе | УСЗН и Т | 2015-2017 | - | | | | - | | | | - | | | | 1937,918 | | | | 2110,0 | | | | | | | | 2110,0 | | | - | | - | | | | | | - | | | | | | |
|  | - малоимущим семьям, имеющим несовершеннолетних детей, и семьям с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации | УСЗН и Т | 2015-2017 | - | | | | - | | | | - | | | | 413,3 | | | | - | | | | | | | | - | | | - | | - | | | | | | - | | | | | | |
|  | - на единовременную выплату к началу учебного года на детей из малоимущих семей, обучающихся в образовательных учреждениях | УСЗН и Т | 2015-2017 | - | | | | - | | | | - | | | | 642,911 | | | | - | | | | | | | | - | | | - | | - | | | | | | | - | | | | | |
|  | - оказание социальной помощи инвалидам на санаторно-курортное лечение по медицинским показаниям | УСЗН и Т | 2015-2017 | - | | | | - | | | | - | | | | 110,213 | | | | - | | | | | | | | - | | | - | | - | | | | | | | - | | | | | |
|  | - гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации | УСЗН и Т | 2015-2017 | - | | | | - | | | | - | | | | 734,756 | | | | - | | | | | | | | - | | | - | | - | | | | | | | - | | | | | |
|  | - организация и проведение мероприятий, посвященных Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | УСЗН и Т  МУ ЛКЦСОН, АЛМР, ООВ, ООИ | 2015-2017 | - | | | | - | | | | - | | | | 36,738 | | | | - | | | | | | | | - | | | - | | - | | | | | | | - | | | | | |
| **Задача 4. Содействие организации безопасных условий трудовой деятельности и охраны труда, содействие развитию социального партнерства** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Проведение муниципального этапа Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» | УСЗН и Т | 2015-2017 | - | | | | - | | | | | - | | | - | | | | - | | | | | | | - | | | | - | | | - | | | | | | | | - | | | |
| **Задача 5.Кадровое, информационное, научно-методическое и организационное обеспечение реализации мероприятий Программы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. | Обучение специалистов работе с новыми информационными технологиями | УСЗН и Т  МУ ЛКЦСОН | 2015-2017 | - | | - | | | | - | | | | | | - | | | | - | | | | | - | | | | | | - | | | | - | | | | | | - | | | | |
| 5.2. | Подготовка публикаций, выступлений в СМИ | УСЗН и Т  МУ ЛКЦСОН | 2015-2017 | - | | | - | | | | - | | | | | - | | | | - | | | | | - | | | | | | - | | | | | - | | | | | | | - | | |
| 5.3. | Мероприятие, посвященное Международному дню инвалидов | УСЗН и Т  МУ ЛКЦСОН ООВ, ООИ | 2015-2017 | - | | | - | | | | - | | | | | - | | | | - | | | | | - | | | | | | - | | | | | - | | | | | | | - | | |
| 5.4. | Мероприятие, посвященное Международному дню пожилых людей | УСЗН и Т  МУ ЛКЦСОН ООВ,  ООИ | 2015-2017 | - | | | - | | | | - | | | | | - | | | | - | | | | | - | | | | | | - | | | | | - | | | | | | | - | | |
| ***Подпрограмма***  ***«Социальная поддержка пожилых граждан в Любимском районе» на 2015-2017 год*** | | УСЗН и Т | 2015 | \_ | | | \_ | | | | \_ | | | | | **-** | | | | **-** | | | | | | \_ | | | | | **900,0** | | | | | **300,0** | | | | | | | **200,0** | | |
| **Задача 1. Укрепление социальной защищенности пожилых граждан, оказание мер социальной и социальной помощи на адресной основе гражданам пожилого возраста** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Выплата неработающим пенсионерам, являющихся получателями пенсий по старости и инвалидности, получивших адресную социальную помощь в части компенсации расходов по газификации жилых помещений и дорогостоящему лечению пожилых граждан | УСЗН и Т | 2015 | \_ | | | \_ | | | | \_ | | | | | \_ | | | | \_ | | | | | | \_ | | | | | \_ | | | | | | \_ | | | | | | | \_ | |
| 1.2. | Оказание молодежными и подростковыми бригадами помощи пожилым людям в ведении приусадебного хозяйства | САМ | 2015 | \_ | | | \_ | | | | \_ | | | | | \_ | | | | \_ | | | | | | \_ | | | | | \_ | | | | | | \_ | | | | | | | \_ | |
| 1.3 | Выплата ежемесячной доплаты к государственной пенсии, замещавшим должности муниципальной службы в Любимском районе | АЛМР | 2015-2017 | \_ | | | \_ | | | | \_ | | | | | \_ | | | | \_ | | | | | | \_ | | | | | 900,0 | | | | | | 300,0 | | | | | | | 200,0 | |
| 1.4 | Проведение мероприятия, посвященного Международному Дню пожилых людей | УК и МП | 2015 | \_ | | | \_ | | | | \_ | | | | | \_ | | | | \_ | | | | | | \_ | | | | | \_ | | | | | | \_ | | | | | | | \_ | |
| **Задача.2 Сохранение здоровья пожилых граждан и организация комплексного подхода к предоставлению социально- медицинских, социально-реабилитационных услуг населению** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Обеспечение современными средствами реабилитации | УСЗН и Т  МУ ЛКЦСОН | 2015 | \_ | | | \_ | | | | \_ | | | | | \_ | | | | \_ | | | | | | \_ | | | | | \_ | | | | | | \_ | | | | | | | \_ | |
| 2.2 | Обеспечение пожилых людей, услугами социального обслуживания на дому МУ «Любимский КЦСОН» | УСЗН и Т  МУ ЛКЦСОН | 2015 | \_ | | | \_ | | | | \_ | | | | | \_ | | | | \_ | | | | | | \_ | | | | | \_ | | | | | | \_ | | | | | | | \_ | |
| 2.3 | Обеспечение пожилых граждан, социальными услугами в МУ «Любимский КЦСОН» в отделении дневного пребывания | МУ ЛКЦСОН | 2015 | \_ | | | \_ | | | | \_ | | | | | \_ | | | | \_ | | | | | | \_ | | | | | \_ | | | | | | \_ | | | | | | | \_ | |
| **Задача 3. Оптимизация среды жизнедеятельности пожилых людей, повышение качества социального обслуживания, расширение спектра предоставляемых услуг** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Оказание услуг пожилым гражданам, в отделении временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов | МУ ЛКЦСОН | 2015 | \_ | \_ | | | | | | | | | \_ | | \_ | | | | \_ | | \_ | | | | | | | | | \_ | | | | | | \_ | | | | | | | | \_ |
| **Задача 4. Совершенствование мер социального обслуживания пожилых жителей сельской местности** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Содержание автотранспорта для социальной мобильной службы | МУ ЛКЦСОН | 2015 | \_ | \_ | | | | | | | | | \_ | | \_ | | | | \_ | | \_ | | | | | | | | | \_ | | | | | | \_ | | | | | | | | \_ |
| 4.2 | Оказание гражданам социальных и медико-социальных услуг пожилым людям и инвалидам отдаленных сельских территорий | МУ ЛКЦСОН | 2015 | \_ | \_ | | | | | | | | | \_ | | \_ | | | | \_ | | \_ | | | | | | | | | \_ | | | | | | \_ | | | | | | | | \_ |
| **Задача 5.Повышение социальной активности пожилых людей** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Обучение в рамках ПК класса в МУ «Любимский КЦСОН» | МУ ЛКЦСОН | 2015 | \_ | \_ | | | | | | | | | \_ | | \_ | | | | \_ | | \_ | | | | | | | | | \_ | | | | | | \_ | | | | | | | | \_ |
| 5.2 | Проведение мероприятия, посвященного Дню пожилого человека | УК и МП | 2015 | \_ | \_ | | | | | | | | | \_ | | \_ | | | | \_ | | \_ | | | | | | | | | \_ | | | | | | \_ | | | | | | | | \_ |
| ***Подпрограмма***  ***«Семья и дети Ярославии» на 2015-2017 годы*** | |  | **2015-2017** | **-** | **\_** | | | | | | | | | **\_** | | **2603,15** | | | | **2750,0** | | **2750,0** | | | | | | | | | **96,0** | | | | | | **111,0** | | | | | | | | **111,0** |
| **Задача 1**. **Укрепление института семьи, повышение качества жизни семей с несовершеннолетними детьми** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Проведение районного праздника «День семьи» | УК и МП | 2015-2017 | **\_** | **\_** | | | | | | | | | **\_** | | 12,0 | | | | 12,0 | | 12,0 | | | | | | | | | 1,0 | | | | | | 1,0 | | | | | | | | 1,0 |
| 1.2 | Проведение Дня семьи, любви и верности «Под счастливой крышей» | УК и МП | 2015-2017 | **\_** | **\_** | | | | | | | | | **\_** | | 12,0 | | | | 12,0 | | 12,0 | | | | | | | | | 1,0 | | | | | | 1,0 | | | | | | | | 1,0 |
| 1.3 | Проведение дня матери | УК и МП | 2015-2017 | **\_** | **\_** | | | | | | | | | **\_** | | 12,0 | | | | 12,0 | | 12,0 | | | | | | | | | 1,0 | | | | | | 1,0 | | | | | | | | 1,0 |
| 1.4 | Приобретение новогодних подарков для детей-инвалидов, воспитывающихся в семьях | УСЗН и Т | 2015-2017 | **\_** | **\_** | | | | | | | | | **\_** | | 5,0 | | | | 5,0 | | 5,0 | | | | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | | | - |
| 1.5 | Приобретение новогодних подарков для детей-сирот, воспитывающихся в семьях | УСЗН и Т | 2015-2017 | **\_** | **\_** | | | | | | | | | **\_** | | 27,0 | | | | 27,0 | | 27,0 | | | | | | | | | 5,0 | | | | | | 5,0 | | | | | | | | 5,0 |
| **Задача 2. Организация отдыха в лагерях с дневной формой пребывания детей.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Организация питания в лагерях дневного пребывания детей (набор продуктов питания) | УО | 2015-2017 | **\_** | **\_** | | | | | | | | | **\_** | | 339,15 | | | | 350,0 | | 350,0 | | | | | | | | | 38,0 | | | | | 38,0 | | | | | | | | | 38,0 |
| 2.2 | Организация отдыха в лагерях с дневным пребыванием детей | УО | 2015-2017 | **\_** | **\_** | | | | | | | | | **\_** | | - | | | | 136,0 | | 136,0 | | | | | | | | | - | | | | | 15,0 | | | | | | | | | 15,0 |
| **Задача 3. Организация отдыха в загородных оздоровительных лагерях** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Организация отдыха в загородных лагерях с круглосуточным пребыванием детей | УО | 2015-2017 | - | **\_** | | | | | | | | | **\_** | | 1996,0 | | | | 1996,0 | | 1996,0 | | | | | | | | | -- | | | | | | - | | | | | | | | **\_** |
| 3.2. | Подготовка лагеря (проведение текущего ремонта лагеря) | УО | 2015-2017 | **\_** | **\_** | | | | | | | | | **\_** | | 200,0 | | | | | 200,0 | 200,0 | | | | | | | | | 50,0 | | | | | | 50,0 | | | | | | | | 50,0 |
| ***Подпрограмма «Профилактика безнадзорности, правонарушений и защиты прав несовершеннолетних Любимского муниципального района» на 2015 год*** | | **ТКДН и ЗП** | **2015** | **\_** | **\_** | | | | | | | | | **\_** | | | **\_** | | | | **\_** | **\_** | | | | | | | | | **10,0** | | | | | | **\_** | | | | | | | | **\_** |
| **Задача 1. Совершенствование правовых и организационных мер по предупреждению и профилактике безнадзорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Анализ состояния безнадзорности, преступности и правонарушений несовершеннолетних в районе, выявление причин и условий, внесение предложений по улучшению профилактической работы | ТКДН и ЗП, ОМВД России по Любимскому району | 2015 | \_ | \_ | | | | | | | | | \_ | \_ | | | | | \_ | | \_ | | | | | | | | | \_ | | | | | | \_ | | | | | | | | \_ |
| 1.2 | Организация круглых столов с общественностью, властными структурами по профилактике правонарушений несовершеннолетних, привлечению их к труду, спорту, повышению родительской ответственности за воспитание своих детей | ТКДН и ЗП, ОМВД России по Любимскому району УО, УСЗН и Т, МУ САМ, МУ ЛКЦСОН, УК и МП | 2015 | \_ | \_ | | | | | | | | | \_ | \_ | | | | | \_ | | \_ | | | | | | | | | \_ | | | | | | \_ | | | | | | | | \_ |
| 1.3 | Проведение деловых игр, лекций по правовому воспитанию, по профилактике употребления психоактивных веществ, пропаганде здорового образа жизни с привлечением специалистов | ТКДН и ЗП, УО, , МУ САМ | 2015 | \_ | \_ | | | | | | | | | \_ | \_ | | | | | \_ | | \_ | | | | | | | | | \_ | | | | | | \_ | | | | | | | | \_ |
| 1.4 | Показ тематических фильмов по профилактике зависимостей | ТКДН и ЗП, МУ САМ, УК и МП | 2015 | \_ | \_ | | | | | | | | | \_ | \_ | | | | | \_ | | \_ | | | | | | | | | \_ | | | | | | \_ | | | | | | | | \_ |
| 1.5 | Оказание юридической помощи подросткам и их родителям (иным законным представителям) по правовым вопросам | ТКДН и ЗП, ОМВД России по Любимскому району АЛМР | 2015 | \_ | \_ | | | | | | | | | \_ | \_ | | | | | \_ | | \_ | | | | | | | | | \_ | | | | | | \_ | | | | | | | | \_ |
| 1.6 | Проведение системной работы по профилактике аддиктивного поведения несовершеннолетних | ТКДН и ЗП, ОМВД России по Любимскому району УО. | 2015 | \_ | \_ | | | | | | | | | \_ | \_ | | | | | \_ | | \_ | | | | | | | | | \_ | | | | | | \_ | | | | | | | | \_ |
| 1.7 | Актуализация банка данных несовершеннолетних правонарушителей, безнадзорных, семей, находящихся в социально опасном положении | ТКДН и ЗП | 2015 | \_ | \_ | | | | | | | | \_ | | \_ | | | | | \_ | | \_ | | | | | | | | | \_ | | | | | | \_ | | | | | | | | \_ |
| 1.8 | Освещение в средствах массовой информации вопросов по защите прав несовершеннолетних, работе субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений | ТКДН и ЗП, ОМВД России по Любимскому району, ГБУЗ ЯО ЛЦРБ, УО, МУ САМ, УК и МП, редакция газеты «Наш край», УСЗН и Т | 2015 | \_ | \_ | | | | | | | | \_ | | \_ | | | | | \_ | | \_ | | | | | | | | | \_ | | | | | | \_ | | | | | | | | \_ |
| 1.9 | Подготовка информации о деятельности территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Любимского муниципального района на портал органов государственной власти Ярославской области для размещения на странице «Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав», на сайт Администрации Любимского муниципального района | ТКДН и ЗП | 2015 | \_ | \_ | | | | | | | | \_ | | \_ | | | | | \_ | | \_ | | | | | | | | | \_ | | | | | | \_ | | | | | | | | \_ |
| 1.10. | Распространение информационных материалов по правовому просвещению несовершеннолетних, их родителей (законных представителей) | ТКДН и ЗП, ОМВД России по Любимскому району, УО, МУ САМ, УК и МП | 2015 | \_ | \_ | | | | | | | | \_ | | \_ | | | | | \_ | | \_ | | | | | | | | | \_ | | | | | | \_ | | | | | | | | \_ |
| 1.11 | Осуществление межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы профилактики, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | ТКДН и ЗП, ОП «Любимское», ГБУЗ ЯО ЛЦРБ, УО, ОУ, МУ САМ, УК и МП, УСЗН и Т, ЦЗН, МУ КЦСОН, отдел по Ф и С | 2015 | \_ | \_ | | | | | | | | \_ | | \_ | | | | | \_ | | \_ | | | | | | | | | \_ | | | | | | \_ | | | | | | | | \_ |
| 1.12 | Организация выступлений на совещаниях, семинарах с информацией о подростковой преступности, анализом ситуации и мерах по ее снижению | ТКДН и ЗП, ОМВД России по Любимскому району | 2015 | \_ | \_ | | | | | | | | \_ | | \_ | | | | | \_ | | \_ | | | | | | | | | \_ | | | | | | \_ | | | | | | | | \_ |
| 1.13 | Предоставление автотранспорта для выезда в сельскую местность специалистов территориальной КДН и ЗП для проведения профилактической работы | АЛМР, УСЗН и Т, КЦСОН, УО, УК и МП | 2015 | \_ | \_ | | | | | | | | \_ | | \_ | | | | | \_ | | \_ | | | | | | | | | \_ | | | | | | \_ | | | | | | | | \_ |
| 1.14 | Приобретение горюче-смазочных материалов для проведения рейдов мобильных групп | ТКДН и ЗП | 2015 | \_ | \_ | | | | | | | | \_ | | \_ | | | | | \_ | | \_ | | | | | | | | | 4,0 | | | | | | \_ | | | | | | | | \_ |
| **Задача 2. Реализация мер по повышению индивидуально-профилактической работы с несовершеннолетними, выявлению раннего семейного и детского неблагополучия** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Проведение межведомственных рейдов:  - по месту жительства несовершеннолетних, в отношении которых проводится индивидуально-профилактическая работа;  - семей, находящихся в социально-опасном положении;  - в места массового отдыха несовершеннолетних;  - по проверке соблюдения Закона Ярославской области от 08.10.2009 года № 50-з «О гарантиях прав ребенка в Ярославской области» | ТКДН и ЗП, ОМВД России по Любимскому району,УО, УСЗН и Т, МУ САМ, МУ КЦСОН, УК и МП | 2015 | \_ | \_ | | | | | | | | \_ | | \_ | | | | | \_ | | \_ | | | | | | | | | \_ | | | | | | \_ | | | | | | | | \_ |
| 2.2 | Выявление несовершеннолетних, не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в образовательных учреждениях | УО | 2015 | \_ | \_ | | | | | | | | \_ | | \_ | | | | | \_ | | \_ | | | | | | | | | \_ | | | | | | \_ | | | | | | | | \_ |
| 2.3 | Выход в суды с ходатайствами о направлении в специальные учреждения закрытого типа несовершеннолетних, совершивших преступления и осужденных судом к мерам не связанным с лишением свободы | ОМВД России по Любимскому району | 2015 | \_ | \_ | | | | | | | | \_ | | \_ | | | | | \_ | | \_ | | | | | | | | | \_ | | | | | | \_ | | | | | | | | \_ |
| 2.4 | Оказание социально-психологической и педагогической помощи несовершеннолетним, имеющим отклонения в развитии или поведении, либо проблемы в обучении | УО | 2015 | \_ | \_ | | | | | | | | \_ | | \_ | | | | | \_ | | \_ | | | | | | | | | \_ | | | | | | \_ | | | | | | | | \_ |
| 2.5 | Оказание помощи несовершеннолетним в организации временного трудоустройства | ТКДН и ЗП, МУ САМ, ЦЗН | 2015 | \_ | \_ | | | | | | | | \_ | | \_ | | | | | \_ | | \_ | | | | | | | | | \_ | | | | | | \_ | | | | | | | | \_ |
| 2.6 | Проведение «Дня правовой помощи детям» | ТКДН и ЗП, ОМВД России по Любимскому району АЛМР | 2015 | \_ | \_ | | | | | | | | \_ | | \_ | | | | | \_ | | \_ | | | | | | | | | \_ | | | | | | \_ | | | | | | | | \_ |
| 2.7 | Привлечение к занятиям спортом, в клубы по интересам, к массовым культурно-спортивным мероприятиям (День Победы, День молодежи, День города, День защиты детей, День семьи, любви и верности) | УК и МП, УО, МУ САМ, ТКДН и ЗП, отдел по Ф и С. | 2015 | \_ | \_ | | | | | | | | \_ | | \_ | | | | | \_ | | \_ | | | | | | | | | \_ | | | | | | \_ | | | | | | | | \_ |
| 2.8 | Проведение межведомственных профилактических мероприятий «Дети» | УК и МП, УО, МУ САМ, ТКДН и ЗП, ОМВД России по Любимскому району, ЦЗН, УСЗН и Т, КЦСОН | 2015 | \_ | \_ | | | | | | | | \_ | | \_ | | | | | \_ | | \_ | | | | | | | | | \_ | | | | | | \_ | | | | | | | | \_ |
| 2.9 | Проведение профориентационных занятий с обучающимися образовательных учреждений района | МУ САМ, ЦЗН | 2015 | \_ | \_ | | | | | | | | \_ | | \_ | | | | | \_ | | \_ | | | | | | | | | \_ | | | | | | \_ | | | | | | | | \_ |
| 2.10 | Вовлечение подростков с девиантным поведением в общественные организации и объединения | УК и МП, УО, МУ САМ, ТКДН и ЗП, | 2015 | \_ | \_ | | | | | | | | \_ | | \_ | | | | | \_ | | \_ | | | | | | | | | \_ | | | | | | \_ | | | | | | | | \_ |
| 2.11 | Организация работы школьных оздоровительных лагерей | УО, ОУ | 2015 | \_ | \_ | | | | | | | | \_ | | \_ | | | | | \_ | | \_ | | | | | | | | | \_ | | | | | | \_ | | | | | | | | \_ |
| 2.12 | Организация лагерей с дневным пребыванием детей из малообеспеченных семей на базе МУ «Любимский КЦСОН» | КЦСОН, УСЗН и Т, ТКДН и ЗП | 2015 | \_ | \_ | | | | | | | | \_ | | \_ | | | | | \_ | | \_ | | | | | | | | | \_ | | | | | | \_ | | | | | | | | \_ |
| 2.13 | Организация лагеря труда и отдыха «Мы вместе» в осенние каникулы для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей, в отношении которых проводится индивидуально-профилактическая работа | ТКДН и ЗП, МУ САМ | 2015 | \_ | \_ | | | | | | | | \_ | | \_ | | | | | \_ | | \_ | | | | | | | | | 4,0 | | | | | | \_ | | | | | | | | \_ |
| 2.14 | Проведение экскурсий, походов, поездок, с целью изучения природы родного края и его истории | ТКДН и ЗП | 2015 | \_ | \_ | | | | | | | | \_ | | \_ | | | | | \_ | | \_ | | | | | | | | | 2,0 | | | | | | \_ | | | | | | | | \_ |
| 2.15 | Оказание содействия в приобретении путевок для детей в оздоровительные лагеря, билетов на новогодние елки и другие массовые мероприятия | УО, УК и МП, УСЗН и Т | 2015 | \_ | \_ | | | | | | | | \_ | | \_ | | | | | \_ | | \_ | | | | | | | | | \_ | | | | | | \_ | | | | | | | | \_ |
| 2.16 | Своевременное выявление подростков, употребляющих психоактивные вещества, осуществление индивидуально-профилактической работы в отношении данных несовершеннолетних, оказание им медицинской и реабилитационной помощи | УО, ОУ, ТКДН и ЗП, ОМВД России по Любимскому району, ГБУЗ ЯО ЛЦРБ | 2015 | \_ | \_ | | | | | | | | \_ | | \_ | | | | | \_ | | \_ | | | | | | | | | \_ | | | | | | \_ | | | | | | | | \_ |
| 2.17 | Проведение индивидуальных, групповых, массовых мероприятий и бесед с обучающимися образовательных учреждений района по профилактике употребления психоактивных веществ | УО, ТКДН и ЗП, ОМВД России по Любимскому району, ГБУЗ ЯО ЛЦРБ, МУ САМ | 2015 | \_ | \_ | | | | | | | | \_ | | \_ | | | | | \_ | | \_ | | | | | | | | | \_ | | | | | | \_ | | | | | | | | \_ |
| 2.18 | Участие в Советах по профилактике при образовательных учреждениях района | ТКДН и ЗП, ОМВД России по Любимскому району | 2015 | \_ | \_ | | | | | | | | \_ | | \_ | | | | | \_ | | \_ | | | | | | | | | \_ | | | | | | \_ | | | | | | | | \_ |
| 2.19 | Проведение педагогических советов, родительских собраний с приглашением специалистов комиссии, сотрудников отделения полиции | УО | 2015 | \_ | \_ | | | | | | | | \_ | | \_ | | | | | \_ | | \_ | | | | | | | | | \_ | | | | | | \_ | | | | | | | | \_ |
| 2.20 | Оформление выставок, подборок, памяток, обзоров по профилактике ЗОЖ | УК и МП, УО, МУ САМ, ТКДН и ЗП, ГБУЗ ЯО ЛЦРБ | 2015 | \_ | \_ | | | | | | | | \_ | | \_ | | | | | \_ | | | \_ | | | | | | | | \_ | | | | | | \_ | | | | | | | | \_ |
| 2.21 | Проведение ежегодных акций, приуроченных к Всемирному Дню борьбы со СПИДом: «Я выбираю жизнь!», ко Дню борьбы с наркоманией: «Сообщи, где торгуют смертью!» | МУ САМ, ТКДН и ЗП, ГБУЗ ЯО ЛЦРБ, ОМВД России по Любимскому району, УК и МП, отдел по Ф и С | 2015 | \_ | \_ | | | | | | | | \_ | | \_ | | | | | \_ | | | \_ | | | | | | | | \_ | | | | | | \_ | | | | | | | | \_ |
| 2.22 | Организация работы по своевременному и раннему выявлению родителей (иных законных представителей), злоупотребляющих спиртными напитками, жестоко обращающихся с детьми и направлению информации в заинтересованные органы | КЦСОН, УСЗН и Т, ТКДН и ЗП, ОМВД России по Любимскому району, ГБУЗ ЯО ЛЦРБ, УО | 2015 | \_ | \_ | | | | | | | | \_ | | \_ | | | | | \_ | | | \_ | | | | | | | | \_ | | | | | | \_ | | | | | | | | \_ |
| 2.23 | Проведение акции по профилактике жестокого обращения с детьми «День детского телефона доверия» | УО, ТКДН и ЗП, ОП «Любимское», | 2015 | \_ | \_ | | | | | | | | \_ | | \_ | | | | | \_ | | | \_ | | | | | | | | \_ | | | | | | \_ | | | | | | | | \_ |
| 2.24 | Обращение в суд с исками к родителям, злостно уклоняющимся от исполнения родительских обязанностей, об ограничении их в родительских правах в отношении детей или лишении их родительских прав | УО, ТКДН и ЗП, УСЗН и Т | 2015 | \_ | \_ | | | | | | | | \_ | | \_ | | | | | \_ | | | \_ | | | | | | | | \_ | | | | | | \_ | | | | | | | | \_ |
| 2.25 | Направление несовершеннолетних и родителей (иных законных представителей), склонных к употреблению спиртных напитков, на консультации специалистов – наркологов и последующее лечение | ТКДН и ЗП, ГБУЗ ЯО ЛЦРБ | 2015 | \_ | \_ | | | | | | | | \_ | | \_ | | | | | \_ | | | \_ | | | | | | | | \_ | | | | | | \_ | | | | | | | | \_ |
| ***Подпрограмма «Меры поддержки общественных организаций ветеранов и инвалидов» на 2015 год*** | |  | 2015 | \_ | \_ | | | | | | | | \_ | | \_ | | | | | \_ | | | \_ | | | | | | | | | 536,0 | | | | | \_ | | | | | | | | \_ |
| **Задача 1. Организация и проведение мероприятий с лицами старшего возраста** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие, посвященное Дню снятия блокады Ленинграда | ООВ | 2015 | \_ | \_ | | | | | | | | \_ | | \_ | | | | \_ | | | | \_ | | | | | | | | | 2,0 | | | | | \_ | | | | | | | | \_ |
| 1.2. | Мероприятие, посвященное Дню Победы в Великой Отечественной войне | ООВ | 2015 | \_ | \_ | | | | | | | | \_ | | \_ | | | | \_ | | | | \_ | | | | | | | | | 130,0 | | | | | \_ | | | | | | | | \_ |
| 1.3. | Встречи ветеранского актива:  - Международный женский день 8 марта.  - День пожилых людей.  - Новый год | ООВ | 2015 | \_ | \_ | | | | | | | | \_ | | \_ | | | | \_ | | | | \_ | | | | | | | | | 22,0  6,0  12,0  4,0 | | | | | \_ | | | | | | | | \_ |
| 1.4. | Оформление фотолетописи районной организации ветеранов | ООВ | 2015 | \_ | \_ | | | | | | | | \_ | | \_ | | | | \_ | | | | \_ | | | | | | | | | 3,0 | | | | | \_ | | | | | | | | \_ |
| 1.5. | Транспортные расходы | ООВ | 2015 | \_ | \_ | | | | | | | | \_ | | \_ | | | | \_ | | | | \_ | | | | | | | | | 3,0 | | | | | \_ | | | | | | | | \_ |
| 1.6. | Содержание общественной организации ветеранов(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Любимского муниципального района | ООВ | 2015 | \_ | \_ | | | | | | | | \_ | | \_ | | | | \_ | | | | \_ | | | | | | | | | 169,4 | | | | | \_ | | | | | | | | \_ |
| 1.7 | Организация экскурсий | ООВ | 2015 | \_ | \_ | | | | | | | | \_ | | \_ | | | | \_ | | | | \_ | | | | | | | | | 6,6 | | | | |  | | | | | | | |  |
| **Задача 2. Организация и проведение мероприятий с инвалидами Любимского муниципального района** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Организация экскурсий инвалидов района. | ООИ | 2015 | \_ | \_ | | | | | | | | \_ | | \_ | | | | \_ | | | | \_ | | | | | | | | | 40,0 | | | | | \_ | | | | | | | | \_ |
| 2.2 | Мероприятие, посвященное Дню инвалида  - Белая трость | ООИ | 2015  04.15 | \_ | \_ | | | | | | | | \_ | | \_ | | | | \_ | | | | \_ | | | | | | | | | 9,95  5,0 | | | | | \_ | | | | | | | | \_ |
| 2.3. | Содержание общественной организации отделения ЯОО ВОИ Любимского муниципального района | ООИ | 2015 | \_ | \_ | | | | | | | | \_ | | \_ | | | | \_ | | | | \_ | | | | | | | | | 122,05 | | | | | \_ | | | | | | | | \_ |
| 2.4 | Встречи актива организации  - Международный женский день 8 марта. | ООИ | 2015 | \_ | \_ | | | | | | | | \_ | | \_ | | | | \_ | | | | \_ | | | | | | | | | 8,0 | | | | |  | | | | | | | |  |
| 2.5 | Проведение отчетно-выборной конференции | ООИ | 2015 | \_ | \_ | | | | | | | | \_ | | \_ | | | | \_ | | | | \_ | | | | | | | | | 15,0 | | | | |  | | | | | | | |  |
| ***Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в Любимском МР» на 2015 год*** | | **УСЗН и Т** | **2015-2017** |  |  | | | | | | | |  | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | | | **30,0** | | | | |  | | | | | | | |  |
| **Задача 1. Обеспечение условий труда работников и получения работниками объективной информации о состоянии условий труда на их рабочих местах** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Проведение специальной оценки условий труда (аттестации рабочих мест) | работодатели | 2015-2017 | \_ | \_ | | | | | | | | \_ | | \_ | | | \_ | | | | \_ | | | | | | | | | | \_ | | | | | \_ | | | | | | | | \_ |
| **Задачи 2. Реализация превентивных мер, направленных на улучшение условий труда, снижение уровня производственного травматизма** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Организация обучения и проверки знаний по охране труда, в т.ч.  - руководителей и специалистов муниципальных учреждений | УСЗН и Т | 2015-2017 | \_ | \_ | | | | | | | | \_ | | \_ | | | \_ | | | | \_ | | | | | | | | 22,0 | | | | | | | \_ | | | | | | | | \_ |
| 2.2 | Анализ ситуации в сфере условий и охраны труда в организациях района | УСЗН и Т | 2015-2017 | \_ | \_ | | | | | | | | \_ | | \_ | | | \_ | | | | \_ | | | | | | | | \_ | | | | | | | \_ | | | | | | | | \_ |
| 2.3 | Организация мероприятий по внутриведомственному контролю по исполнению трудового законодательства, проверок и посещений организаций с целью ознакомления с условиями и охраной труда и оказания методической помощи | УСЗН и Т | 2015-2017 | \_ | \_ | | | | | | | | \_ | | \_ | | | \_ | | | | \_ | | | | | | | | \_ | | | | | | | \_ | | | | | | | | \_ |
| 2.4 | Оказание методической и юридической помощи работодателям, жителям района по вопросам охраны труда. | УСЗН и Т | 2015-2017 | \_ | \_ | | | | | | | | \_ | | \_ | | | \_ | | | | \_ | | | | | | | | \_ | | | | | | | \_ | | | | | | | | \_ |
| 2.5 | Обеспечение ежеквартальной деятельности Координационного совета по условиям и охране труда | УСЗН и Т | 2015-2017 | \_ | \_ | | | | | | | | \_ | | \_ | | | \_ | | | | \_ | | | | | | | | \_ | | | | | | | \_ | | | | | | | | \_ |
| 2.6 | Участие специалиста УСЗН и Т в работе комиссии по расследованию тяжелых, групповых и смертельных несчастных случаев на производстве | УСЗН и Т | 2015-2017 | \_ | \_ | | | | | | | | \_ | | \_ | | | \_ | | | | \_ | | | | | | | | \_ | | | | | | | \_ | | | | | | | | \_ |
| 2.7 | Награждение организаций района, применяющих труд инвалидов, участвующих в областном смотре-конкурсе «За равные возможности» | УСЗН и Т | 2015-2017 | \_ | \_ | | | | | | | | \_ | | \_ | | | \_ | | | | \_ | | | | | | | | 3,0 | | | | | | | \_ | | | | | | | | \_ |
| 2.8 | Награждение победителей муниципального этапа всероссийского конкурса «Организация высокой социальной эффективности» | УСЗН и Т | 2015-2017 | \_ | \_ | | | | | | | | \_ | | \_ | | | \_ | | | | \_ | | | | | | | | 5,0 | | | | | | | \_ | | | | | | | | \_ |
| **Задача 3. Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Информирование работодателей об изменениях в сфере охраны и условий труда в СМИ | УСЗН и Т | 2015-2017 | \_ | \_ | | | | | | | | \_ | | \_ | | | \_ | | | | \_ | | | | | | | | \_ | | | | | | | \_ | | | | | | | | \_ |
| 3.2 | Проведение семинаров и совещаний совместно с работодателями и представителями трудовых коллективов | УСЗН и Т | 2015-2017 | \_ | \_ | | | | | | | | \_ | | \_ | | | \_ | | | | \_ | | | | | | | | \_ | | | | | | | \_ | | | | | | | | \_ |

Список используемых в таблице сокращений:

МУ «Любимский КЦСОН», МУ ЛКЦСОН – муниципальное учреждение Любимский комплексный центр социального обслуживания населения

УК и МП-Управление культуры и молодежной политики администрации Любимского муниципального района

УСЗН и Т-Управление социальной защиты населения и труда администрации Любимского муниципального района

ООИ- общественная организация инвалидов Любимского района

ООВ- общественная организация ветеранов Любимского района

СМИ-средства массовой информации

МУК-муниципальное учреждение культуры

АЛМР- Администрация Любимского муниципального района

МОУ Любимская СОШ-муниципальное образовательное учреждение Любимская средняя общеобразовательная школа

ТКДН и ЗП – территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Любимского муниципального района

УО – Управление образования Администрации Любимского муниципального района

ОУ - образовательные учреждения

ОП «Любимское»– отделение полиции «Любимское» межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Первомайский»

МУ САМ - Муниципальное учреждение «Социальное агентство по делам молодежи»

ГБУЗ ЯО «ЛЦРБ» – Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ярославской области Любимская центральная районная больница

ЦЗН – Государственное казенное учреждение Ярославской области Центр занятости населения

Отдел по Ф и С – отдел по физкультуре и спорту Администрации Любимского муниципального района