|  |
| --- |
| E:\Почта оттуда\111_чб.jpg |

**ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ**

**ЛЮБИМСКОГО РАЙОНА**

**РЕШЕНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 17 июня 2022 года |  | № 22/49 |

г. Любим Ярославской области

**Об утверждении календарного плана мероприятий по подготовке и проведению выборов Главы Ермаковского сельского поселения Ярославской области, назначенных на 11 сентября 2022 года**

Для реализации мероприятий по подготовке и проведению выборов Главы Ермаковского сельского поселения Ярославской области, назначенных на 11 сентября 2022 года, руководствуясь статьями 24 и 26 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ “Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации”, статьями 20, 22 Закона Ярославской области от 02.06.2003 № 27-з «О выборах в органы государственной власти Ярославской области и органы местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области», постановлением Избирательной комиссии Ярославской области №25/215-7 от 09.06.2022 «О проведении голосования на выборах, назначенных на 11 сентября 2022 года, в течение нескольких дней подряд» территориальная избирательная комиссия Любимского района

**РЕШИЛА:**

1. Утвердить календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов Главы Ермаковского сельского поселения Ярославской области, назначенных на 11 сентября 2022 года (приложение).
2. Разместить решение на странице территориальной избирательной комиссии Любимского района.
3. Контроль за исполнением решения возложить на председателя территориальной избирательной комиссии Любимского района

Харитончик Л.П.

Председатель территориальной

избирательной комиссии

Любимского района Л.П.Харитончик

Секретарь территориальной

избирательной комиссии

Любимского района С.С.Соколова

Приложение

к решению ТИК Любимского района

от 17.06.2022 № 22/49

# **КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН**

## мероприятий по подготовке и проведению выборов Главы Ермаковского сельского поселения Ярославской области,

## назначенных на 11 сентября 2022 года

#### Дни голосования

#### с использованием основных форм голосования

#### в дни предшествующие последнему дню голосования -

 **9-10 сентября 2022 года**

#### Последний день голосования

#### с использованием основных форм голосования –

#### 11 сентября 2022 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ |
| 1. | Назначение выборов  | с 12.06.2022 по 21.06.2022 (п.7 ст.11 Закона № 27-з) | Муниципальный Совет Ермаковского сельского поселения Ярославской области |
| 2. | Официальное опубликование решения о назначении выборов | не позднее чем через пять дней со дня принятия(п.7 ст.11 Закона № 27-з) | Муниципальный Совет Ермаковского сельского поселения Ярославской области |
| СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |
| 3. | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ, номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования | не позднее 01.08.2022 (п.6 ст.37 Закона № 27-з) | Глава ЛМР |
| 4. | Предоставление сведений об избирателях в территориальную избирательную комиссию для составления списков избирателей | сразу после назначения дня голосования(п.2, п.3 ст.38 Закона № 27-з) | Глава ЛМР,руководители учреждений, в которых временно пребывают избиратели |
| 5. | Утверждение формы списка избирателей, определение порядка и сроков изготовления, использования второго экземпляра списка избирателей, его передачи УИК, заверения и уточнения | не позднее 01.08.2022(п.8 ст.38 Закона № 27-з)(п.11, 12 ст.17 Закон № 67-фз) | территориальная избирательная комиссия |
| 6. | Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку | не позднее 31.08.2022(п.4 ст.38 Закона № 27-з) | территориальная избирательная комиссия  |
| 7. | Передача первых экземпляров списка избирателей по акту в участковые избирательные комиссии | не позднее 31.08.2022 (п.9 ст.38 Закона № 27-з) | территориальнаяизбирательная комиссия |
| 8. | Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения | с 31.08.2022 по 11.09.2022 включительно (п.1 ст.40 Закона № 27-з) | участковые избирательные комиссии |
| 9. | Уточнение списков избирателей | после получения списка избирателей из территориальной избирательной комиссии и до окончания времени голосования | участковые избирательные комиссии |
| 10. | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и его заверение печатью участковой избирательной комиссии | не позднее 18.00 часов08.09.2022(п.10 ст.38 Закона № 27-з) | председатели и секретари участковых избирательных комиссий  |
| 11. | Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка на отдельные книги) | после подписания списка избирателей, но не позднее 08.09.2022(п.9 ст.38 Закона № 27-з) | председатели и секретари участковых избирательных комиссий |
| ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ |
| 12. | Составление и публикация в муниципальных периодических печатных изданиях списка избирательных объединений, имеющих право принимать участие в выборах, в том числе выдвигать кандидатов, размещение его в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также направление в территориальную избирательную комиссию указанного списка | не позднее чем через три дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов(п.5 ст.46 Закона № 27-з) | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Ярославской области |
| 13. | Извещение территориальной избирательной комиссии о проведении мероприятий избирательных объединений, связанных с выдвижением кандидатов | Не позднее чем за один день до дня проведения мероприятия, при его проведении в пределах населенного пункта, в котором расположена избирательная комиссия, и не позднее чем за три дня до дня проведения мероприятия при его проведении за пределами населенного пункта (п.2 ст.35 ФЗ, пп. «в» п.1 ст.27 Федерального закона № 95-ФЗ «О политических партиях») | избирательные объединения |
| 14. | Выдвижение кандидатов избирательными объединениями | со дня официального опубликования решения о назначении выборов по 27.07.2022 включительно до 18.00 час.(п.10 ст.44 Закона № 27-з) | избирательные объединения |
| 15. | Выдвижение кандидатов в порядке самовыдвижения | со дня официального опубликования решения о назначении выборов по 27.07.2022 включительно до 18.00 час.(п.10 ст.44 Закона № 27-з) | граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом |
| 16. | Предоставление в территориальную избирательную комиссию документов о выдвижении кандидата  | со дня официального опубликования решения о назначении выборов по 27.07.2022 до 18.00 час.(п.10 ст.44 Закона № 27-з) | Кандидат |
| 17. | Обращение в соответствующие органы с представлением о проверке достоверности сведений, представляемых кандидатом о себе | после выдвижения кандидата(п.6 ст.44 Закона № 27-з) | территориальнаяизбирательная комиссия |
| 18. | Сообщение о результатах проверки в территориальную избирательную комиссию достоверности сведений, представляемых кандидатом о себе | в течение 10 дней (в случаях, предусмотренных законом – 20 дней) со дня поступления представления или в срок, установленный территориальной избирательной комиссией | соответствующие органы |
| 19. | Сбор подписей в поддержку кандидата | со дня, следующего за днем уведомления территориальной избирательной комиссии о выдвижении кандидата(п.1 ст.47 Закона № 27-з) | кандидат, граждане Российской Федерации |
| 20. | Извещение кандидата, избирательного объединения представившего документы, о выявившейся неполноте сведений о кандидате, отсутствии каких-либо документов или несоблюдении требований Закона к оформлению документов | не позднее, чем за три дня до дня заседания территориальной избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата(п.п.1.1 п.1 ст.50 Закона № 27-з) | территориальная избирательная комиссия |
| 21. | Проверка подписей избирателей в подписных листах | не более 10 дней со дня представления подписных листов  | территориальнаяизбирательная комиссия |
| 22. | Передача копий итогового протокола проверки подписных листов кандидату | не позднее, чем за двое суток до заседания территориальной избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата(п.12 ст.48 Закона № 27-з) | территориальная избирательная комиссия |
| 23. | Реализация права кандидата, избирательного объединения на внесение уточнений и дополнений в документы, представленные в территориальную избирательную комиссию | не позднее, чем за один день до дня заседания территориальной избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата(п.п.1.1 п.1ст.50Закона № 27-з) | кандидаты, избирательные объединения |
| 24. | Принятие решения о регистрации кандидата либо об отказе в регистрации | в течение 10 дней со дня принятия документов для регистрации(п.5 ст.50 Закона № 27-з) | территориальнаяизбирательная комиссия |
| 25. | Выдача кандидату копии решения об отказе в регистрации с изложением оснований отказа (в случае принятия такого решения) | в течение одних суток с момента принятия такого решения(п.8 ст.50 Закона № 27-з) | территориальная избирательная комиссия |
| 26. | Выдача зарегистрированному кандидату удостоверения о регистрации | после регистрации кандидата(п.13 ст.50 Закона № 27-з) | территориальная избирательная комиссия |
| 27. | Передача в средства массовой информации данных со сведениями о зарегистрированных кандидатах | в течение 48 часов после регистрации кандидатов(п.13 ст.50 Закона № 27-з) | территориальнаяизбирательная комиссия |
| 28. | Размещение на стендах в помещениях избирательных комиссий информации о зарегистрированных кандидатах | не позднее 26.08.2022(п.13 ст.50 Закона № 27-з) | территориальнаяизбирательная комиссия,участковые избирательные комиссии |
| СТАТУС КАНДИДАТОВ |
| 29. | Назначение доверенных лиц | не более 50 доверенных лиц после выдвижения кандидатов(п.1 ст.55 Закона № 27-з)  | Кандидаты |
| 30. | Регистрация доверенных лиц кандидатов | в течение 5 дней со дня поступления письменного заявления кандидата о назначении доверенных лиц(п.2 ст.55 Закона № 27-з) | территориальнаяизбирательная комиссия |
| 31. | Отзыв назначенных доверенных лиц | в любое время, уведомив об этом территориальную избирательную комиссию(п.6 ст.55 Закона № 27-з) | зарегистрированные кандидаты |
| 32. | Представление в территориальную избирательную комиссию списка наблюдателей, назначенных в участковые и территориальную избирательные комиссии | не позднее, чем за три дня до (первого) дня голосования(п.5.1 ст.56 Закона № 27-з) | политические партии, иные избирательные объединения, кандидаты, назначившие наблюдателей в участковые избирательные комиссии |
| 33. | Представление в избирательную комиссию, в которую назначен наблюдатель, направления выданного политической партией, кандидатом | в день предшествующий дню голосования, либо непосредственно в день голосования (п.6 ст.56 Закона № 27-з) | наблюдатели |
| 34. | Представление в избирательную комиссию заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении кандидата на время его участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей | не позднее чем через 5 дней со дня регистрации(п.2 ст.53 Закона № 27-з) | зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |
| 35. | Реализация права избирательного объединения отозвать выдвинутого ими кандидата  | не позднее 03.09.2022(п.15 ст.50 Закона № 27-з)  | избирательные объединения |
| 36. | Реализация права кандидата на снятие своей кандидатуры | не позднее 03.09.2022(при наличии вынужденных к тому обстоятельств не позднее 07.09.2022)(п.14 ст.50 Закона № 27-з) | Кандидат |
| ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |
| 37. | Предоставление территориальной избирательной комиссии безвозмездно бесплатной печатной площади для информирования избирателей, опубликования решений, а также для ответов на вопросы граждан | со дня официального опубликования решения о назначении выборов до дня официального опубликования общих результатов выборов  | редакция газеты «Наш край» |
| 38. | Направление избирателям приглашений с информацией о месте и времени голосования |  до 31.08.2022 (п.2 ст.81 Закона № 27-з) | участковые избирательные комиссии |
| 39. | Запрет на опубликование (обнародование) данных об итогах голосования, о результатах выборов, в том числе на размещение таких данных в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть Интернет) | с ноля часов до 20 часов 11.09.2022(п.7 ст.60 Закона № 27-з) | организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий и иные средства массовой информации |
| ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |
| 40. | Представление в Управление Роскомнадзора по Ярославской области списка периодических печатных изданий | не позднее, чем на 5 день после дня официального опубликования решения о назначении выборов(п.8 ст.61.1 Закона № 27-з) | Глава ЛМР |
| 41. | Предоставление в территориальную избирательную комиссию перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации | не позднее, чем на 10 день после дня официального опубликования решения о назначении выборов(п.6 ст.61.1 Закона № 27-з) | Управление Роскомнадзора по Ярославской области |
| 42. | Опубликование перечня организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации | не позднее, чем на 15 день после дня официального опубликования решения о назначении выборов(п.5 ст.61.1 Закона № 27-з) | территориальная избирательная комиссия  |
| 43. | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборам, и, в том числе, их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть «Интернет») | с 06.09.2022 по 11.09.2022 включительно(п.3 ст.61 Закона № 27-з) | средства массовой информации |
| 44. | Агитационный период | со дня выдвижения кандидата и до ноля часов 08.09.2022(п.11 ст.62 Закона № 27-з) | кандидаты |
| 45. | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях | с 13.08.2022 до ноля часов 08.09.2022(п.12 ст.62 Закона № 27-з) |  Кандидаты |
| 46. | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, представление указанных сведений и уведомлений о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь кандидатам, избирательным объединениям в территориальную избирательную комиссию, а также опубликование сведений о размере и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов, представление указанных сведений в территориальную избирательную комиссию | не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов(п.6 ст.63 Закона № 27-з) | организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий, организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных предвыборных агитационных материалов |
| 47. | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов, представление указанных сведений в территориальную избирательную комиссию  | не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов(п.11 ст.65 Закона № 27-з) | организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных предвыборных агитационных материалов |
| 48. | Проведение жеребьевки в целях распределения печатной площади, предоставляемой за плату | после завершения регистрации кандидатов но не позднее 11.08.2022(п.1.1 ст.67 Закона № 27-з)  | редакции периодических печатных изданий |
| 49. | Рассмотрение заявки на выделение помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов с избирателями | в течение3 дней со дня подачи заявки(п.5 ст.64 Закона № 27-з) | собственники, владельцы помещений |
| 50. | Уведомление в письменной форме территориальной избирательной комиссии о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам | не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения(п.4 ст.64 Закона № 27-з) | собственники, владельцы помещений |
| 51. | Информирование других зарегистрированных кандидатов об информации, содержащейся в уведомлении о факте предоставления помещения для встреч зарегистрированных кандидатов с избирателями | в течение двух суток с момента получения уведомления о факте предоставления помещения(п.4.1 ст.64 Закона № 27-з) | территориальнаяизбирательная комиссия |
| 52. | Представление экземпляров печатных предвыборных агитационных материалов, экземпляров аудиовизуальных предвыборных агитационных материалов, фотографий и иных предвыборных агитационных материалов в территориальную избирательную комиссию | до начала распространения соответствующих материалов(п.3 ст.65 Закона № 27-з) | Кандидаты |
| 53. | Выделение специальных мест для вывешивания агитационных печатных материалов и оборудование их стендами на территории каждого избирательного участка | не позднее 11.08.2022 (п.8 ст.65 Закона № 27-з) | органы местного самоуправления по предложению территориальной избирательной комиссии |
| 54. | Доведение до сведения кандидатов перечня специальных мест со стендами для размещения агитационных печатных материалов | после выделения специальных мест для размещения агитационных печатных материалов (п.8 ст.65 Закона № 27-з) | территориальная избирательная комиссия |
| ФИНАНСИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ |
| 55. | Поступление в распоряжение территориальной избирательной комиссии средств выделенных из бюджета муниципального образования на подготовку и проведение выборов | не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов(п.3 ст.69 Закона № 27-з) | администрация муниципального образования |
| 56. | Распределение средств, выделенных из бюджета муниципального образования, между участковыми избирательными комиссиями | не позднее 11.08.2022(п.5 ст.69 Закона № 27-з) | территориальная избирательная комиссия |
| 57. | Представление в территориальную избирательную комиссию отчетов о расходовании средств выделенных на подготовку и проведение выборов | не позднее чем через 10 дней после официального опубликования результатов выборов(п.1 ст.70 Закона № 27-з) | участковые избирательные комиссии |
| 58. | Представление в представительный орган муниципального образования финансового отчета о расходовании средств, выделенных из бюджета муниципального образования для подготовки и проведения выборов | не позднее чем через 2 месяца со дня официального опубликования общих результатов выборов(п.3 ст.70 Закона № 27-з) | территориальнаяизбирательная комиссия |
| 59. | Возврат в доход бюджета муниципального образования не израсходованных средств на подготовку и проведение выборов | не позднее чем через 30 дней после дня представления отчета в представительный орган муниципального образования(п.7 ст.69 Закона № 27-з) | территориальная избирательная комиссия |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ФОНДЫ |
| 60. | Выдача кандидату разрешения на открытие специального избирательного счета для формирования избирательного фонда |  после выдвижения кандидата(п.2 ст.71 Закона № 27-з) | территориальнаяизбирательная комиссия |
| 61. | Открытие кандидатом специального избирательного счета | после получениякандидатом разрешения на открытие специального избирательного счета, но не позднее дня представления документов для регистрации(п.1 ст.71 Закона № 27-з)  | кандидаты |
| 62. | Уведомление территориальной избирательной комиссии о реквизитах специального избирательного счета | в семидневный срок с момента его открытия, но не позднее дня представления документов для регистрации(п.1 ст.71 Закона № 27-з) | кандидаты |
| 63. | Представление в территориальную избирательную комиссию сведений о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальных избирательных счетах кандидатов | по требованию территориальной избирательной комиссии не реже одного раза в 7 дней(п.1 ст.75 Закона № 27-з) | подразделенияСеверного банка ПАО Сбербанк |
| 64. | Осуществление проверки достоверности сведений, указанных гражданами и юридическими лицами – жертвователями в избирательные фонды и сообщение о результатах проверки в территориальную избирательную комиссию | в пятидневныйсрок со дня поступления представленияизбирательной комиссии (п.2 ст.75 Закона № 27-з) | государственные органы и уполномоченные органы и организации, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц |
| 65. | Направление в СМИ для опубликования сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов | не менее двух раз:не позднее 26.08.2022 ине позднее 05.09.2022(п.3 ст.75 Закона № 27-з) | территориальнаяизбирательная комиссия |
| 66. | Публикация финансовых отчетов кандидатов | в течение 14 дней с момента получения отчетов | редакция газеты «Ростовский вестник» |
| 67. | Предоставление в территориальную избирательную комиссию первого финансового отчета | одновременно с документами для регистрации кандидата(п.1 ст.77 Закона № 27-з) | Кандидаты |
| 68. | Представление в территориальную избирательную комиссию итогового финансового отчета | не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов(п.1 ст.77 Закона № 27-з) | кандидаты |
| 69. | Передача в СМИ копий финансовых отчетов кандидатов | не позднее чем через 5 дней со дня получения финансовых отчетов(п.1.1 ст.77 Закона № 27-з) | территориальнаяизбирательная комиссия |
| 70. | Перечисление в доход бюджета муниципального района денежных средств, оставшихся на специальных избирательных счетах избирательных фондов | после 10.11.2022(п.4 ст.76 Закона № 27-з) | подразделенияСберегательного банка Российской Федерации |
| 71. | Прекращение финансовых операций со специальными избирательными счетами | по указанию территориальной избирательной комиссии(п.1 ст.76 Закона № 27-з) | подразделения Сберегательного банка Российской Федерации |
| ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |
| 72. | Утверждение количества избирательных бюллетеней, порядка осуществления контроля за их изготовлением и доставкой | не позднее 21.08.2022(п.8 ст.80 Закона № 27-з) | территориальная избирательная комиссия |
| 73. | Утверждение формы и текста избирательного бюллетеня для голосования | не позднее 21.08.2022(п.2 ст.80 Закона № 27-з) | территориальнаяизбирательная комиссия |
| 74. | Изготовление избирательных бюллетеней | после утверждения формы и текста избирательного бюллетеня(п.7 ст.80 Закона № 27-з) | территориальнаяизбирательная комиссия |
| 75. | Передача избирательных бюллетенейучастковым избирательным комиссиям | не позднее 07.09.2022(п.11 ст.80 Закона № 27-з) | территориальнаяизбирательная комиссия |
| 76. | Проведение голосования с использованием основных форм голосования в дни предшествующие последнему дню голосования | с 09.09.2022 по 10.09.2022с 8 до 20 часов (п.1 ст.63.1; п.1 ст.64 Закона 67-фз) | участковые избирательные комиссии |
| 77. | Проведение голосования с использованием основных форм голосования в последний день голосования | с 8 до 20 часов 11.09.2022 | участковые избирательные комиссии |
| 78. | Подсчет голосов на избирательном участке и составление протоколов об итогах голосования | по окончании времени голосования без перерыва до установления итогов голосования на избирательном участке(п.2 ст.85 Закона № 27-з) | участковые избирательные комиссии |
| 79. | Выдача заверенных копий протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования по требованию члена участковой избирательной комиссии, лиц, установленных законом | немедленно после подписания протокола об итогах голосования(п.27 ст.85 Закона № 27-з) | участковыеизбирательные комиссии |
| 80. | Установление итогов голосования | Не позднее чем через 3 дня со дня голосования, т.е. не позднее 14.09.2022(п.1 ст.86 Закона № 27-з) | территориальная избирательная комиссия |
| 81. | Определение результатов выборов  | Не позднее чем через 7 дней со дня голосования, т.е. не позднее 18.09.2022(п.1 ст.87 Закона № 27-з) | Территориальнаяизбирательная комиссия |
| 82. | Извещение зарегистрированных кандидатов | после определения результатов выборов(п.3 ст.87 Закона № 27-з) | территориальнаяизбирательная комиссия |
| 83. | Представление в территориальную избирательную комиссию копии приказа (распоряжения) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата, либо копии документов, удостоверяющих подачу в установленный срок заявления об освобождении от указанных обязанностей | в течение 5 дней после определения результатов выборов и извещениятерриториальной избирательной комиссией кандидата, избранного депутатом(п.1 ст.95 Закона № 27-з) | зарегистрированный кандидат, избранный депутатом |
| 84. | Регистрация избранных лиц и выдача им удостоверений об избрании | в течение 5 дней со дня официального опубликования результатов выборов(п.3 ст.95 Закона № 27-з) | территориальнаяизбирательная комиссия |
| 85. | Направление общих данных о результатах выборов в средства массовой информации | в течение одних суток после определения результатов выборов(п.2 ст.94 Закона № 27-з) | территориальнаяизбирательная комиссия |
| 86. | Официальное опубликование общих результатов выборов, а также данных о количестве голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов | не позднее 25.09.2022(п.3 ст.94 Закона № 27-з) | территориальнаяизбирательная комиссия |
| 87. | Официальное опубликование полных данных, которые содержатся в протоколах избирательных комиссий об итогах голосования, о результатах выборов | в течение 2 месяцев со дня голосованияне позднее 11.11.2022(п.4 ст.94 Закона № 27-з) | территориальнаяизбирательная комиссия |

Используемые сокращения:

1) Закон № 67-фз – Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»;

2) Закон № 27-з – Закон Ярославской области от 02.06.2003 № 27-з «О выборах в органы государственной власти Ярославской области и органы местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области»;

3) п. – пункт;

4) ст. – статья;

5) ТИК – территориальная избирательная комиссия;

6) ЛМР – Любимский муниципальный район.